ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района»** на 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,****тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МЦП "Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района" на 2014 год | Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 363; Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 13 мая 2014 г. №191; Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 22 августа 2014 г. №332; Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 18 декабря 2014 г. №539 | 23 597,07 | 17 977,06 | 76,18 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления" |  | 13821,71 | 11415,99 | 82,59 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности экономики на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района" |  | 1205,5 | 447,48 | 37,12 |
| Подпрограмма "Создание условий для комфортного проживания и повышения качестважизни населения на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района" |  | 8569,86 | 6113,59 | 71,34 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"Повышение эффективности муниципального управления на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2014 г.** | **Факт за 2014 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджете МО Новосветское сельское поселение | % | 75 | 71,3 | 95,1 |
| 2. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 72 | 102,9 |
| 3. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг | мин. | 12 | 12 | 100 |
| 4. | Доля жалоб, признанных обоснованными, в общем количестве жалоб, поступивших в досудебном порядке, на решения и действия (бездействие) муниципального служащего  | % | 25 | 100 | 400 |
| 5. | Доля рабочих мест системы электронного документооборота введенных, в эксплуатацию, от общего числа рабочих мест в администрации муниципального образования | % | 30 | 20 | 66,7 |
| 6. | Посещаемость сайта муниципального образования | число посещений | 790 | 3043 | 385,2 |
| 7. | Уровень нормативно-правовых актов, размещаемых в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем числе изданных правовых актов | % | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля программной составляющей бюджета | % | 50 | 46 | 92 |
| 9. | Уровень явки избирателей на выборы и референдумы | % | 50 | 48 | 96 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"Повышение эффективности экономики на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2014 г.** | **Факт за 2014 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Увеличение поголовья скота: |  |  |  |  |
| 2. | *Крупный рогатый скот, шт.* |  | 38 | 23 | 60,5 |
| 3. | *Свиньи, шт.* |  | 87 | 9 | 10,3 |
| 4. | *Овцы, козы, шт.* |  | 17 | 43 | 252,9 |
| 5. | *Лошади, шт.* |  | 2 | - |  |
| 6. | *Пушной зверь (кролики), шт.* |  | 125 | 130 | 104 |
| 7. | *Птица, шт.* |  | 750 | 694 | 92,5 |
| 8. | Сумма полученных субсидий на покупку кормов, тыс.руб. |  | 310 | - |  |
| 9. | Уровень площадей земель поселения, в отношении которых идет работа по утверждению проекта планировки территории, Га |  | 100 | 2,5 | 2,5 |
| 10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (малые предприятия и индивидуальные предприниматели), шт. |  | 300 | 490 | 163,3 |
| 11. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающих мероприятиях и получивших информационную и консультационную поддержку, шт. |  | 55 | 58 | 105,5 |
| 12. | Численность занятого населения, тыс. чел. |  | 3,85 | 2,6 | 67,5 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"Создание условий для комфортного проживания и повышения качества жизни населения на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2014 г.** | **Факт за 2014 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования |  | 43% | 45% |  |
| 2. | Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях |  | 2055 | 2564 | 124,8 |
| 3. | Обеспеченность жителей муниципального образования спортивными сооружениями |  | 5 | 8 | 160 |
| 4. | Уровень рождаемости |  | 14% | 15% | 107,1 |
| 5. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг |  | 70 | 80 | 114,3 |
| 6. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий |  | 182 | 167 | 91,8 |
| 7. | Доля граждан, обратившихся и получивших адресную помощь |  | 50 | 22 | 44 |
| 8. | Выявление семей социального риска |  | 5 | 2 | 40 |
| 9. | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий |  | 26 | 21 | 80,8 |
| 10. | Количество детей занятых работой в летней трудовой бригаде |  | 40 | 20 | 50 |
| 11. | Увеличение библиотечного фонда |  | 12875 | 12924 | 100,4 |
| 12. | Доля энергосберегающих уличных светильников (%) |  | 19% | 14% | 73,7 |
| 13. | Увеличение количества парковочных мест на территории поселения ***платные/гостевые*** (кол-во). |  | 100/60 | - |  |
| 14. | Количество отремонтированных объектов муниципального жилого фонда |  | 2 | 1 | 50 |
| 15. | Количество установленных камер видеонаблюдения в рамках ДЦП «Профилактика правонарушений и террористических угроз в Ленинградской области на 2013-2014гг.»  |  | 1 | - |  |
| 16. | Увеличение количества предоставляемых бытовых услуг |  | - | - |  |
| 17. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  | 2 | 2 | 100 |
| 18. | Увеличение количества средств противопожарной защиты |  | 1 | - |  |

Эффективность реализации программы «Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района» на 2014 год составляет 76,2%, согласно критерии оценки эффективности муниципальной программы при значении от 80 до 100 процентов реализация Программы признаётся эффективной.