

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Утверждено Постановлением администрации

Новосветского сельского поселения

от 12.10.2016г. №334

(с изм. от 06.02.2017г. №43, от 04.05.2017г. №143)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

***«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год».***

***(новая редакция)***

**2017**

**Муниципальная программа**

**Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»**

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» |
| Цели муниципальной программы | * Повышение уровня и качества жизни населения МО Новосветского сельского поселения; * Снижение инфраструктурных ограничений развития экономики МО Новосветское сельское поселение; * Обеспечение защищенности населения на территории муниципального образования; * Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования; * Снижение удельного энергопотребления; * Повышение уровня обслуживания и качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых Администрацией Новосветского сельского поселения и подведомственными ей учреждениями, а также увеличение доступности получения таких услуг; * Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде поселения; * Развитие и повышение эффективности межведомственного взаимодействия; * Повышение эффективности управления бюджетными средствами МО Новосветское сельское поселение; * Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; * Организация временных оплачиваемых мест для подростков в летний период 2017 года; * Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Новосветское сельское поселение, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования; * Развитие и улучшение внешнего облика поселения. |
| Задачи муниципальной программы | * Создание благоприятных условий для устойчивого повышения качества жизни населения на основе реализации природного, географического, социально-экономического, научно-технического и интеллектуального потенциала поселения; * Создание благоприятного инвестиционного климата; * Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей среды в населенных пунктах Новосветского сельского поселения; * Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения; * Совершенствование системы гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; * Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; * Энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности; * Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов  коммунального комплекса; * Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приобретая жилые помещений в строящихся многоквартирных жилых домах путем участия в долевом строительстве; * Содержание улично-дорожной сети поселения в нормативно-эксплуатационном состоянии и обеспечение круглогодичного  безопасного и бесперебойного движения  автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения; * Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; * Обеспечение деятельности МБУК «Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер»; * Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года. * Проведение работ по межеванию земельных участков; |
| Куратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 год |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»;  Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»;  Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение**»;**  Подпрограмма 4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»;  Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»;  Подпрограмма 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения» |
| Источники финансирования муниципальной программы | Местный бюджет, бюджет Ленинградской области, Федеральный бюджет. |
| Средства бюджета Новосветского сельского поселения | **53 776,20 тыс. руб.** |
| Другие источники | **0 тыс. руб.** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | * Ускорение экономического роста на территории поселения; * Рост инфраструктурной обеспеченности экономики поселения, в том числе энергообеспеченности и транспортной доступности; * Повышение уровня бюджетной самообеспеченности поселения; * Переход к качественно более высокому уровню жизни населения; * Переселение граждан из домов, признанных аварийными и подлежащих сносу до 1 января 2012 года, расселяемой площадью жилых помещений 285,30 кв. м; * Ремонт и дооборудование пожарных водоёмов на территории поселения; * Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков; * Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения; * Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении; * Организация временных оплачиваемых мест для 30 подростков и 3 бригадиров. |

**Текстовая часть**

Муниципальной программы Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год

**Раздел I.**  
**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, «Социально-экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

**Подраздел I.1. Экономико-географическая характеристика Новосветского сельского поселения**

Новосветское сельское поселение входит в состав Гатчинского муниципального района Ленинградской области и расположено в его центральной части. На западе Новосветское сельское поселение непосредственно примыкает к городу Гатчина, который является административным центром Гатчинского муниципального района.

Граница Новосветского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями в составе Гатчинского муниципального района:

* на западе – с Гатчинским городским поселением;
* на юге – с Кобринским сельским поселением;
* на севере – с Веревским сельским поселением;
* на востоке – с Сусанинским сельским поселением;
* на юго-западе – с Большеколпанским сельским поселением;
* на северо-востоке – с Пудомягским сельским поселением.

Площадь земель в границах муниципального образования – 4 250 га.

Экономику поселения составляют- 191 организация, 192 предпринимателя без образования юридического лица. Сферы деятельности предприятий : кондитерское, молочное, рыбо- переработка, производство вин; лесопереработка, металлопроизводство, производство строительных материалов, производство мебели, предприятия торговли и бытового обслуживания, гостиничный бизнес. На территории Новосветского сельского поселения расположены 54 торговые точки, ателье по ремонту и пошиву одежды, ремонт обуви, предоставление ритуальных услуг др. Есть отделение почтовой связи, отделение Сбербанка России, баня, парикмахерская на три рабочих места.

На территории Новосветского сельского поселения расположены три ритейлера розничной торговли: «Дикси», «Магнит» и «Пятерочка» — сеть магазинов для людей, ориентированных на быструю покупку рядом с домом продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса. Магазины сети предлагают сбалансированный ассортимент качественных товаров по низким ценам и пользуются большой популярностью у людей с умеренным достатком.

На территории поселения фактически сложились три промышленно-складские зоны. Одна из которых Торфяное – Пригородный - южная часть, включена в перечень стратегически важных для Ленинградской области площадок.

Общая площадь земель категорий: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики., земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, составляет 218 Га. Значительная часть земельных участков находится в частной собственности или в аренде.

**Подраздел I.2. Реализация социальной и демографической политики на территории Новосветского сельского поселения**

Стратегическим целевым ориентиром муниципальной программы является улучшение социально-демографической ситуации на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области, подразумевающее проведение активной социальной и демографической политики с целью повышения привлекательности поселения для закрепления постоянного населения и обеспечения миграционного притока квалифицированных работников.

На территории поселения убыль населения в результате превышения числа умерших над числом родившихся усиливается интенсивным миграционным оттоком населения.

Добиться быстрого роста населения уже в ближайшие годы можно за счет значительного миграционного прироста. Для этого необходимо резко повысить экономическую и социальную привлекательность поселения.

Жилищные условия являются определяющим показателем качества жизни населения любого региона. Внешне благополучная ситуация с обеспеченностью жильем и другими объектами социальной инфраструктуры на территории поселения объясняется не интенсивным строительством, а убылью населения.

Необходима разработка мероприятий по бесплатному предоставлению жилья очередникам и различным категориям социально незащищенных групп населения на условиях социального найма;

Коммунальная инфраструктура в целом характеризуется большим износом сетей и сооружений (до 75 процентов, а на отдельных участках и до 95 процентов), нехваткой мощностей для покрытия даже существующих нагрузок, следствием чего является затратный и ресурсорасточительный режим ее функционирования.

При сложившемся уровне расходов на текущий и капитальный ремонт, существующих темпах нового строительства и сноса ветхого жилья наблюдается постоянное ухудшение технического состояния жилья и коммунальных сетей поселения. Основными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства должны стать повышение качества услуг, ограничение издержек производителей и, как следствие, тарифов, смягчение для населения процесса реформирования ЖКХ.

Важным задачами для формирования комфортной среды проживания населения являются:

* Проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию населения, формированию здорового образа жизни;
* Привлечение инвесторов в сферу соцкультбыта;
* Привлечение субъектов малого предпринимательства в социально-культурную сферу;
* Содействие в укреплении материально-технической базы социально-культурной сферы;
* Создание условий для привлечения молодых специалистов.

Конечная цель развития социальной инфраструктуры - вывод качества и доступности социальных услуг на более высокий уровень. Это обеспечит приемлемую компенсацию неблагоприятных природных, климатических и географических условий проживания населения.

**Раздел II.  
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

**Подраздел II.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

В основе реализации программы будут лежать следующие принципы:

1) Повышение качества планирования развития территории Новосветского сельского поселения, предполагающее динамичное развитие, ориентированное на комплексное использование внутреннего потенциала и привлеченных инвестиций.

2) Рост доходов бюджета Новосветского сельского поселения, основанный на развитии сельскохозяйственного производства, а также максимально эффективном использовании имущественного и земельного комплекса, расширении налогооблагаемой базы;

3) Социальная эффективность, выражающаяся в повышении уровня обеспеченности населения услугами социальной сферы, создании условий способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития;

4) Повышение доверия к органам местного самоуправления, предполагающий высокий уровень координации и оперативного взаимодействия населения, местного самоуправления, гражданского общества и бизнес сообщества поселения. Повышение качества местного самоуправления, основанного на совершенствовании профессионального уровня должностных лиц.

Основной принцип муниципальной политики - создание «точки роста» с максимальной концентрацией финансовых, трудовых, имущественных и административно-управленческих ресурсов.

«Точка роста» предполагает акцентирование внимания на развитии сфер и отраслей, которые позволят максимально задействовать имеющиеся в поселении ресурсы и потенциал. Создание «точки роста» повлечет за собой развитие других видов экономической деятельности, социальной сферы, повышение качества жизни населения поселения.

Создание точки роста Новосветского сельского поселения направлено на достижение следующего эффекта:

- развитие малого бизнеса в части оказания сервисных услуг;

- увеличение поступлений в бюджет;

-создание дополнительных рабочих мест, следовательно, развитие конкурентного рынка труда и прирост населения за счет миграции трудовых ресурсов;

- привлечение дополнительных инвестиций в экономику поселения;

- развитие и модернизацию инфраструктурной и инженерной сети поселения;

-повышение качества жизни населения.

Целью демографической политики поселения является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему росту:

– повышение рождаемости

– повышение миграционного прироста до величины, равной естественной убыли населения, при доминировании среди прибывающих желательных для поселения контингентов мигрантов.

Среди основных направлений демографической политики в поселении в соответствии с задачами, поставленными Президентом Российской Федерации, приоритетными являются задачи по повышению рождаемости и укреплению семьи:

– реальное повышение общественной значимости труда родителей по воспитанию детей;

– формирование гражданской, подлинно патриотической позиции в отношении необходимости повышения рождаемости;

– создание для семей комфортных условий жизнедеятельности, возможности воспитания в них нескольких детей;

– повышение ценности семьи, брака, значимости семейных ценностей, традиций;

Решение проблемы выравнивания ситуации с занятостью предполагает реализацию комплекса мер, как в экономической, так и в социально-трудовой сфере:

- развитие малого бизнеса в сфере услуг с целью создания условий для трудоустройства незанятого населения;

- разработка и реализация мер, направленных на развитие и поддержку предпринимательской инициативы граждан.

Повышение уровня и качества жизни населения.

Социальная политика в сфере повышения общего уровня благосостояния населения будет направлена на решение следующих задач:

Улучшение положения наименее обеспеченных слоев населения на основе дифференцированной социальной поддержки.

Создание условий положительной социально-экономической мобильности населения,возможностей перехода все большей части населения из менее обеспеченных групп в более благополучные. Данная задача сводится к созданию экономических условий, позволяющих трудоспособному населению за счет собственных доходов обеспечить более высокий уровень социального потребления, включая приобретение и содержание комфортного жилья, пользование улучшенными услугами в сфере образования и здравоохранения, а также достойный уровень жизни в пожилом возрасте.

Повышение стимулирующей роли заработной платы. По многим категориям работающих официальная заработная плата пока не выполняет функции основного регулятора рынка труда, ее низкий уровень не соответствует реальной стоимости рабочей силы, изменение принципов оплаты труда, обеспечивающее стимулирующую роль заработной платы и повышение ее доли в структуре затрат на производство товаров и услуг. Стратегия предусматривает рост удельного веса заработной платы.

Общий рост доходов населения и их легализация увеличит финансовые поступления в бюджет поселения.

Улучшение качества муниципального управления:

- создание стимулов для внедрения инструментов стратегического планирования развития территории поселения;

- эффективное выполнение законодательных решений по разграничению полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления;

- внедрение программно-целевого бюджетирования (ПЦБ) и бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).

Экономическое значение поселения в долгосрочной перспективе состоит, в первую очередь, в использовании выгод его географического положения и имеющегося потенциала в социально-экономическом развитии.

**Подраздел II.2. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы**

Реализация программы должна обеспечить в 2017 году:

* ускорение экономического роста на территории поселения;
* рост инфраструктурной обеспеченности экономики поселения, в том числе энергообеспеченности, транспортной доступности;
* повышение уровня бюджетной самообеспеченности поселения;

переход к качественно более высокому уровню жизни населения.

**Раздел III.  
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы**

Общее понимание планируемых действий в рамках муниципальной программы дает система мероприятий подпрограмм, которые имеют свои конкретные цели, задачи и целевые ориентиры, но увязанные между собой и формирующие комплекс действий для достижения целей и задач муниципальной программы.

**ПОДПРОГРАММА 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Территориальное планирование территории МО Новосветское сельское поселение;  Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО Новосветское сельское поселение, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития муниципального образования | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи;  - Заключение муниципальных контрактов со специализированными организациями для подготовки проектов планировки территорий, межевания и постановки на государственный кадастровый учёт земельных участков;  - Заключение муниципальных контрактов со специализированными организациями для проведения топографической съёмки;  - Заключение муниципальных контрактов со специализированными организациями для подготовки карта-планов границ населённых пунктов;  - Обеспечение благоприятных условий для развития и увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  - Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;  - Повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производительного потенциала земли и превращение ее в самостоятельный фактор экономического роста. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 год | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  | **1 541,00** |  |  |  |
| В том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  | 1 541,00 |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | - Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;  - Государственный кадастровый учет объектов;  - Технические планы на объекты;  - Топографическая съёмка земельных участков;  - Получение информации о количественном и качественном состоянии земель на территории поселения;  - Инвентаризация земель;  - Обеспечение регистрации права муниципальной собственности;  - Повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции;  - Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  - Увеличение численности занятого населения. | | | | | | |

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

**«Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя |
| Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1**  Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | 950,00 | - | Межевание, топосъемка земельных участков и постановка на государственный кадастровый учёт | Га | 0 | 0,5 |
| Топографическая съемка земельных участков | Га | 0 | 0,5 |
| Технические планы объектов, работы по координированию дорог, постановка линейных объектов на ГКУ | Га | 0 | 37 |
| Инвентаризация земельных участков мест захоронений (гражданских кладбищ) | Га | 0 | 4,7 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 50,00 | - | Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО  Новосветское сельское поселение | Шт. | 0 | 5 |
| 3. | **Задача 3**  Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | 50,00 | - | Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития сельского хозяйства на территории МО  Новосветское сельское поселение | Шт. | 0 | 1 |
| 4. | **Задача 4**  Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи | 491,00 | - | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи | Тыс. руб. | 0 | 491,00 |

Перечень и финансирование мероприятий программы

**«Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Объём финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1**  **Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет**  **(ГКУ)** | **Итого** | **2017 год** | **950,00** | **950,00** | **Герасимова Е.С.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 950,00 | 950,00 | Герасимова Е.С. |
| 1.1. | Межевание, топосъемка земельных участков и постановка на государственный кадастровый учёт  Топографическая съемка земельных участков | Итого | 2017 год | 300,00 | 300,00 | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 300,00 | 300,00 | Герасимова Е.С. |
| 1.2. | Топографическая съемка земельных участков | Итого | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| 1.3. | Технические планы объектов, работы по координированию дорог, постановка линейных объектов на ГКУ | Итого | 2017 год | 500,00 | 500,00 | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 500,00 | 500,00 | Герасимова Е.С. |
| 1.4. | Инвентаризация земельных участков мест захоронений (гражданских кладбищ) | Итого | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Герасимова Е.С. |
| 2. | **Задача 2**  **Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства** | **Итого** | **2017 год** | **50,00** | **50,00** | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| 2.1. | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| 3. | **Задача 3**  **Мероприятия, направленные на содействие созданию условий для развития сельского хозяйства** | **Итого** | **2017 год** | **50,00** | **50,00** | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| 3.1. | Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Герасимова Е.С. |
| 4. | **Задача 4**  **Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи** | **Итого** | **2017 год** | **491,00** | **491,00** | Филиппова В.В. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 491,00 | 491,00 | Филиппова В.В. |
| 4.1. | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи | Итого | 2017 год | 491,00 | 491,00 | Филиппова В.В. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 491,00 | 491,00 | Филиппова В.В. |

**ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для безопасного проживания на территории Новосветского сельского поселения и осуществлению мероприятий  по   гражданской   обороне , защите населения и территории от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Новосветского сельского поселения | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения;  - Мероприятия  по  гражданской   обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 г. | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| **Всего:** |  |  | **2012,70** |  |  |  |
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  | 2012,70 |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | - Совершенствование системы гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - Обеспеченность населённых пунктов противопожарными водоёмами;  - Сохранение общественной безопасности;  - Создание эффективной системы информирования и оповещения населения при возникновении кризисных ситуаций;  - Профилактика, предупреждение и ликвидация ЧС на территории поселения. | | | | | | |

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

**«Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя |
| Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | 1445,00 | - | Оборудование и чистка пожарных водоемов | Шт. | 0 | 4 |
| Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Га | 0 | 38,9 |
| Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | Шт. | 0 | 3000 |
| Закупка пожарного оборудования | Шт. | 0 | 60 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по  гражданской   обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 567,70 | - | Оборудование системы оповещения населения при ЧС | Шт. | 0 | 1 |
| Предупреждение и ликвидация ЧС | Тыс. руб. | 0 | 100,00 |
| Создание запасов материальных средств на случай ЧС, приобретение устройств и материалов для светомаскировки зданий администрации | Тыс. руб. | 0 | 150,00 |

Перечень и финансирование подпрограммы

**«Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего  (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1**  **Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения** | **Итого** | **2017 год** | **1445,00** | **1445,00** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1445,00 | 1445,00 | Меркунов С.А. |
| 1.1. | Оборудование и чистка пожарных водоемов в пос. Торфяное, пос. Пригородный, д. Пустошка. | Итого | 2017 год | 1090,00 | 1090,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1090,00 | 1090,00 | Меркунов С.А. |
| 1.2. | Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Итого | 2017 год | 198,00 | 198,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 198,00 | 198,00 | Меркунов С.А. |
| 1.3. | Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | Итого | 2017 год | 57,00 | 57,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 57,00 | 57,00 | Меркунов С.А. |
| 1.4. | Закупка пожарного оборудования | Итого | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| 2. | **Задача 2**  **Мероприятия по  гражданской   обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | **Итого** | **2017 год** | **567,70** | **567,70** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 567,70 | 567,70 | Меркунов С.А. |
| 2.1. | Оборудование местной автоматизированной системы оповещения населения | Итого | 2017 год | 317,70 | 317,70 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 317,70 | 317,70 | Меркунов С.А. |
| 2.2. | Предупреждение и ликвидация ЧС | Итого | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| 2.3. | Создание запасов материальных средств на случай ЧС, приобретение устройств и материалов для светомаскировки зданий администрации | Итого | 2017 год | 150,00 | 150,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 150,00 | 150,00 | Меркунов С.А. |

**ПОДПРОГРАММА 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение | |
| Цель подпрограммы | - Повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг;  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения;  - Повышение инвестиционной привлекательности поселения;  - Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  - Зимнее содержание и борьба со скользкостью на автодорогах поселения;  - Организация уличного освещения поселения;  - Содержание улично-дорожной сети поселения в нормативно-эксплуатационном состоянии и обеспечение круглогодичного  безопасного и бесперебойного движения  автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения;  - Сохранение общественной безопасности;  - Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении проблем благоустройства поселения и организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства;  - Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  - Улучшение экологической обстановки и гигиены окружающей среды в населенных пунктах Новосветского сельского поселения;  - Энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности;  - Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов  коммунального комплекса;  - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета;  - Улучшение санитарного состояния территории поселения;  - Сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде поселения;  - Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населённых пунктов муниципального образования;  - Формирование внешнего облика поселения. | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | |
| Задачи подпрограммы | - Мероприятия в области дорожного хозяйства;  - Мероприятия в области жилищного хозяйства;  - Мероприятия в области коммунального хозяйства;  -Мероприятия в области благоустройства территории МО Новосветское сельское поселение;  - Обеспечение деятельности НМКУ «Службы по благоустройству и бытовому обслуживанию». | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 г. | |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| **Всего:** | **37 172,80** |
| В том числе: |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4 930,54 |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 874,76 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |
| Средства бюджета поселения | 31 367,50 |
| Планируемые результаты реализации программы | - Развитие положительных тенденций  в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - Улучшение санитарного и экологического состояния поселения. | |

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

**«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»**

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия в области дорожного хозяйства | 12 597,50 | - | Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населённых пунктов муниципального образования | Тыс. руб. | 0 | 12 597,50 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия в области жилищного хозяйства | 7 600,50 | - | Оплата услуг по содержанию МЖФ, перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, снос аварийного жилья | Тыс. руб. | 0 | 7 600,50 |
| 3. | **Задача 3**  Мероприятия в области коммунального хозяйства | 851,00 | - | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 0 | 851,00 |
| 4. | **Задача 4**  Мероприятия в области благоустройства территории | 7 844,4 | - | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | Тыс. руб. | 0 | 7 844,4 |
| 5. | **Задача 5**  Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 333,40 | - | Х | Х | Х | 333,40 |
| 5.1 | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 280,00 | - | Площадь обработок | га | 39,80 | 39,80 |
| 5.2 | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 53,40 | - | Площадь | га | 39,80 | 39,80 |
| 6. | **Задача 6**  Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | 7 946,00 | - | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 0 | 7 946,00 |

Перечень и финансирование подпрограммы

**«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1**  **Мероприятия в области дорожного хозяйства** | **Итого** | **2017 год** | **12597,50** | **12597,50** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 298,00 | 298,00 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 12299,50 | 12299,50 | Меркунов С.А. |
| 1.1. | Мероприятия по безопасности дорожного движения в зимний период (уборка и вывоз снега, подсыпка ледяного покрытия песком) | Итого | 2017 год | 300,00 | 300,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 300,00 | 300,00 | Меркунов С.А. |
| 1.2. | Ямочный ремонт дорог | Итого | 2017 год | 600,00 | 600,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 600,00 | 600,00 | Меркунов С.А. |
| 1.3. | Услуги по изготовлению и проверке сметной документации | Итого | 2017 год | 690,00 | 690,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 690,00 | 690,00 | Меркунов С.А. |
| 1.4. | Ремонт дорожного покрытия проезжей части по адресу: п. Новый Свет от дома №4 вдоль МБУК НКДЦ "Лидер" до перекрестка с областной дорогой Ивановка-Замостье-Пижма | Итого | 2017 год | 6005,80 | 6005,80 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 6005,80 | 6005,80 | Меркунов С.А. |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке «Въезд – выезд в пос. Новый Свет, протяженностью 0,09 км, в пос. Новый Свет Гатчинского района.  Общая площадь 1322 кв.м | Итого | 2017 год | 828,00 | 828,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 298,00 | 298,00 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 530,00 | 530,00 | Меркунов С.А. |
| 1.6. | Ремонт дороги в щебеночном исполнении в поселках: Новый Свет, Торфяное, Пригородный и деревнях: Пустошка, Малое Замостье, Сабры, Коргузи | Итого | 2017 год | 1005,57 | 1005,57 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1005,57 | 1005,57 | Меркунов С.А. |
| 1.7. | Ремонт дворовой территории многоквартирный домов №37, №38 в п. Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 2017 год | 2708,63 | 2708,63 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 2708,63 | 2708,63 | Меркунов С.А. |
| 1.8. | Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 2017 год | 170,00 | 170,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 170,00 | 170,00 | Меркунов С.А. |
| 1.9. | Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских, нанесение дорожной разметки) | Итого | 2017 год | 289,50 | 289,50 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 289,50 | 289,50 | Меркунов С.А. |
| 2. | **Задача 2**  **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | **Итого** | **2017 год** | **7600,50** | **7600,50** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 3948,74 | 3948,74 | Меркунов С.А. |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 год | 49,76 | 49,76 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 3602,00 | 3602,00 | Меркунов С.А. |
| 2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Итого | 2017 год | 5390,50 | 5390,50 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 3948,74 | 3948,74 | Меркунов С.А. |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 год | 49,76 | 49,76 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1392,00 | 1392,00 | Меркунов С.А. |
| 2.2. | Снос аварийного жилищного фонда | Итого | 2017 год | 400,00 | 400,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 400,00 | 400,00 | Меркунов С.А. |
| 2.3. | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 2017 год | 1100,00 | 1100,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1100,00 | 1100,00 | Меркунов С.А. |
| 2.4. | Оплата за содержание свободного жилья, услуг ЕИРЦ, содержание муниципального жилого фонда | Итого | 2017 год | 260,00 | 260,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 260,00 | 260,00 | Меркунов С.А. |
| 2.5. | Мероприятия по оказанию поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда | Итого | 2017 год | 450,00 | 450,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 450,00 | 450,00 | Меркунов С.А. |
| 3. | **Задача 3**  **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **Итого** | **2017 год** | **851,00** | **851,00** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 851,00 | 851,00 | Меркунов С.А. |
| 3.1. | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  (услуги бани и вывоз ЖБО) | Итого | 2017 год | 851,00 | 851,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 851,00 | 851,00 | Меркунов С.А. |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| 4. | **Задача 4**  **Мероприятия в области благоустройства территории** | **Итого** | **2017 год** | **7844,40** | **7844,4** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 450,50 | 450,50 | Меркунов С.А. |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 год | 825,00 | 825,00 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 6568,90 | 6568,90 | Меркунов С.А. |
| 4.1. | Мероприятия по организации уличного освещения в пос. Новый Свет и Торфяное | Итого | 2017 год | 1320,00 | 1320,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1320,00 | 1320,00 | Меркунов С.А. |
| 4.2. | Услуги автогидроподъемника, замена и монтаж уличного освещения | Итого | 2017 год | 300,00 | 300,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 300,00 | 300,00 | Меркунов С.А. |
| 4.3. | Монтаж дополнительного освещения в д. Сабры | Итого | 2017 год | 150,00 | 150,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 150,00 | 150,00 | Меркунов С.А. |
| 4.4. | Приобретение светильников и новогодних световых фигур | Итого | 2017 год | 407,00 | 407,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 407,00 | 407,00 | Меркунов С.А. |
| 4.5. | Приобретение детского игрового оборудования в п. Новый Свет, п. Торфяное, п. Пригородный | Итого | 2017 год | 1000,00 | 1000,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1000,00 | 1000,00 | Меркунов С.А. |
| 4.6. | Ремонт детского игрового оборудования | Итого | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Меркунов С.А. |
| 4.7. | Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 50,00 | 50,00 | Меркунов С.А. |
| 4.8. | Расходы на чистку дренажных канав | Итого | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Меркунов С.А. |
| 4.9. | Очистка и обустройство колодцев в дер. Сабры и дер. Пустошка | Итого | 2017 год | 495,60 | 495,6 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 450,5 | 450,5 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 45,10 | 45,10 | Меркунов С.А. |
| 4.10. | Ремонт участка дорожного покрытия в щебеночном исполнении в д. Сабры | Итого | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| 4.11. | Обустройство пешеходных дорожек в пос. Новый Свет, вдоль д.№4 и в пос. Торфяное вдоль д.№43, №44 | Итого | 2017 год | 2796,80 | 2796,80 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 2796,80 | 2796,80 | Меркунов С.А. |
| 4.12. | Приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Сабры | Итого | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| 4.13. | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области.  Благоустройство территории - установка малых архитектурных форм (фигур сказочных персонажей, выполненных из бетона) | Итого | 2017 год | 625,00 | 625,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 год | 625,00 | 625,00 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| 5. | **Задача 5**  **Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского** | **Итого** | **2017 год** | **333,40** | **333,40** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 233,30 | 233,30 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,10 | 100,10 | Меркунов С.А. |
| 5.1. | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 2017 год | 280,00 | 280,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 195,90 | 195,90 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 84,10 | 84,10 | Меркунов С.А. |
| 5.2. | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 2017 год | 53,40 | 53,40 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 37,40 | 37,40 | Меркунов С.А. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 16,00 | 16,00 | Меркунов С.А. |
| 6. | **Задача 6**  **Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию»** | **Итого** | **2017 год** | **7946,00** | **7946,00** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 7946,00 | 7946,00 | Меркунов С.А. |
| 6.1. | Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | Итого | 2017 год | 7946,00 | 7946,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 7946,00 | 7946,00 | Меркунов С.А. |

**ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для комфортного проживания и повышение качества жизни населения на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, посредством формирования празднично-игровой культуры. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер»;  - Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения;  - Создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;  - Сохранение культурного и исторического наследия Новосветского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Новосветского сельского поселения;  - Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 год | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  | **9 798,70** |  |  |  |
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 177,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  | 9 621,70 |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение числа жителей, участвующих в различных формах организованного досуга, расширение кругозора различных слоёв населения муниципального образования Новосветского сельского поселения;  - Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий. | | | | | | |

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

**«Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя |
| Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 8482,54 | - | Расчёт финансовых ресурсов произведён по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | Тыс. руб. | 0 | 8482,54 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 471,06 | - | Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Тыс. руб. | 0 | 471,06 |
| 3. | **Задача3**  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 845,10 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении | Мероприятия | 0 | 21 |

Перечень и финансирование мероприятий подпрограммы

**«Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1**  **Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры** | **Итого** | **2017 год** | **8482,54** | **8482,54** | **Полевикова Ю.С.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 165,84 | 165,84 | Полевикова Ю.С. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 8316,70 | 8316,70 | Полевикова Ю.С. |
| 1.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 на оказание муниципальных услуг  (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 2017 год | 8482,54 | 8482,54 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 165,84 | 165,84 | Полевикова Ю.С. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 8316,70 | 8316,70 | Полевикова Ю.С. |
| 2. | **Задача 2**  **Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек** | **Итого** | **2017 год** | **471,06** | **471,06** | **Полевикова Ю.С.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 11,16 | 11,16 | Полевикова Ю.С. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 459,90 | 459,90 | Полевикова Ю.С. |
| 2.1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 на оказание муниципальных услуг  (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 2017 год | 474,06 | 474,06 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 14,16 | 14,16 | Полевикова Ю.С. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 459,90 | 459,90 | Полевикова Ю.С. |
| 3. | **Задача 3**  **Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам** | **Итого** | **2017 год** | **845,10** | **845,10** | **Полевикова Ю.С.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 845,10 | 845,10 | Полевикова Ю.С. |
| 3.1. | Торжественное мероприятие, посвященное дню снятия Блокады города Ленинграда | Итого | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.2. | Проведение праздничного мероприятия, посвященного 23 февраля | Итого | 2017 год | 25,00 | 25,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 25,00 | 25,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.3. | Организация открытого фестиваля музыкально-художественного творчества «Малышок» | Итого | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.4. | Организация областного фестиваля вокально-инструментальных ансамблей | Итого | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.5. | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному Женскому дню 8 марта | Итого | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.6. | Организация праздника «Масленица» | Итого | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.7. | Организация открытого конкурса – фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица» | Итого | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.8. | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню малолетнего узника | Итого | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.9. | Организация конкурса патриотической песни «Песни Победы» | Итого | 2017 год | 45,00 | 45,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 45,00 | 45,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.10. | Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Победы | Итого | 2017 год | 85,00 | 85,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 85,00 | 85,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.11. | Проведение мероприятия посвященного Дню поселка Торфяное | Итого | 2017 год | 25,00 | 25,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 25,00 | 25,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.12. | Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на Областной Пушкинский праздник | Итого | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.13. | Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на мероприятие посвященное 88 годовщине Гатчинского района | Итого | 2017 год | 15,10 | 15,10 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 15,10 | 15,10 | Полевикова Ю.С. |
| 3.14. | Проведение праздничного мероприятия «Новосветские Сентябрины» | Итого | 2017 год | 120,00 | 120,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 120,00 | 120,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.15. | Проведение праздничного мероприятия «Праздник урожая» | Итого | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.16. | Организация Открытого фестиваля-конкурса народного песенного творчества «Любовь моя-моя Россия» | Итого | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.17. | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя | Итого | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.18. | Проведение мероприятия, посвященного Дню призывника | Итого | 2017 год | 10,00 | 10,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 10,00 | 10,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.19. | Проведение мероприятия, посвященного Дню Милосердия | Итого | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.20. | Проведение мероприятия, посвященного  30-летию МБУК НКДЦ «Лидер» | Итого | 2017 год | 80,00 | 80,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 80,00 | 80,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.21. | Проведение Новогоднего мероприятия | Итого | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| 3.22. | Изготовление полиграфической продукции | Итого | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 40,00 | 40,00 | Полевикова Ю.С. |

**ПОДПРОГРАММА 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение | | | | | | |
| Цель подпрограммы | - Создание условий для комфортного проживания и повышение качества жизни населения на территории Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области;  - Создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической культуры и спорта среди населения;  - Организация временных оплачиваемых мест для подростков в летний период 2017 года. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | -  Мероприятия в области развития физической культуры и спорта;  - Мероприятия  в области молодежной политики. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 г. | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  | **3 151,00** |  |  |  |
| В том числе: |
| Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 1087,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района |  |  | 58,98 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  | 2 005,02 |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количества детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях;  - Увеличение обеспеченности жителей муниципального образования спортивными сооружениями;  - Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий;  - Организация физкультурно-спортивных мероприятий с целью привлечения максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в летний период, формирования привычки здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, активного отдыха, профилактики и предотвращения правонарушений среди детей и подростков;  - Организация временных оплачиваемых мест для 30 подростков и 3 бригадиров. | | | | | | |

Планируемые результаты муниципальной программы

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя |
| Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия в области развития физической культуры и спорта | 2537,00 | - | Приобретение спортивной формы | Шт. | 0 | 33 |
| Проведение мероприятия, посвященного Дню Здоровья | Тыс. руб. | 0 | 20,00 |
| Проведение традиционных турниров | Тыс. руб. | 0 | 100,00 |
| Оплата транспортных услуг | Тыс. руб. | 0 | 140,00 |
| Ремонт тренажеров и ворот | Шт. | 0 | 8 |
| Установка сетки на хоккейную коробку | Шт. | 0 | 1 |
| Установка уличного спортивного оборудования для воркаут | Шт. | 0 | 1 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия  в области молодежной политики | 614,00 | - | Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан и бригадиров | Чел. | 0 | 33 |
| Приобретение сигнальных жилетов для трудовой бригады | Шт. | 0 | 35 |
| Организация конкурса «Класс года» | Шт. | 0 | 1 |
| Поздравление коллектива представительства молодежного Международного фонда «Открытое сердце» | Тыс. руб. | 0 | 10,00 |
| Оплата транспортных услуг | Тыс. руб. | 0 | 50,00 |
| Изготовление полиграфической продукции | Тыс. руб. | 0 | 20,00 |

Перечень и финансирование мероприятий программы

**«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1**  **Мероприятия в области развития физической культуры и спорта** | **Итого** | **2017 год** | **2537,00** | **2537,00** | **Полевикова Ю.С.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 1087,00 | 1087,00 | Полевикова Ю.С. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 1450,00 | 1450,00 | Полевикова Ю.С. |
| 1.1. | Приобретение спортивной формы | Итого | 2017 год | 70,00 | 70,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 70,00 | 70,00 | Полевикова Ю.С. |
| 1.2. | Проведение мероприятия, посвященного Дню Здоровья | Итого | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 30,00 | 30,00 | Полевикова Ю.С. |
| 1.3. | Проведение традиционных турниров на призы администрации Новосветского сельского поселения:  -по баскетболу  - по волейболу  - по мини-футболу  - по теннису  - по гиревому спорту  - по таэквондо  (грамоты, кубки, медали) | Итого | 2017 год | 170,00 | 170,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 170,00 | 170,00 | Полевикова Ю.С. |
| 1.4. | Оплата транспортных услуг | Итого | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 200,00 | 200,00 | Полевикова Ю.С. |
| 1.5. | Ремонт спортивных объектов и оборудования | Итого | 2017 год | 41,30 | 41,30 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 41,30 | 41,30 | Полевикова Ю.С. |
| 1.6. | Установка сетки на хоккейную коробку | Итого | 2017 год | 130,00 | 130,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 130,00 | 130,00 | Полевикова Ю.С. |
| 1.7. | Приобретение и установка спортивного комплекса для физических и гимнастических упражнений на улице | Итого | 2017 год | 1195,70 | 1195,70 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | 2017 год | 1087,00 | 1087,00 | Полевикова Ю.С |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 108,70 | 108,70 | Полевикова Ю.С. |
| 1.8. | Замена покрытия мини-футбольного поля в  п. Новый Свет | Итого | 2017 год | 700,00 | 700,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 700,00 | 700,00 | Полевикова Ю.С. |
| 2. | **Задача 2**  **Мероприятия  в области молодежной политики** | **Итого** | **2017 год** | **614,00** | **614,00** | **Полевикова Ю.С.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 год | 58,98 | 58,98 | Полевикова Ю.С. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 555,02 | 555,02 | Полевикова Ю.С. |
| 2.1. | Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан и бригадиров | Итого | 2017 год | 398,40 | 398,40 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 2017 год | 58,98 | 58,98 | Полевикова Ю.С. |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 339,42 | 339,42 | Полевикова Ю.С. |
| 2.2. | Приобретение сигнальных жилетов для трудовой бригады | Итого | 2017 год | 45,00 | 45,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 45,00 | 45,00 | Полевикова Ю.С. |
| 2.3. | Организация конкурса «Класс года» | Итого | 2017 год | 55,00 | 55,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 55,00 | 55,00 | Полевикова Ю.С. |
| 2.4. | Поздравление коллектива представительства молодежного Международного фонда «Открытое сердце» | Итого | 2017 год | 15,60 | 15,60 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 15,60 | 15,60 | Полевикова Ю.С. |
| 2.5. | Оплата транспортных услуг | Итого | 2017 год | 80,00 | 80,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 80,00 | 80,00 | Полевикова Ю.С. |
| 2.6. | Изготовление полиграфической продукции | Итого | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 20,00 | 20,00 | Полевикова Ю.С. |

\*-объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации государственных программ Ленинградской области

**ПОДПРОГРАММА 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения»**

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения | | | | | | |
| Цель подпрограммы | - Снижение затрат при потреблении энергоресурсов;  - Гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | - Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - Повышение энергоэффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения;  - Капитальный ремонт подводных сетей объектов инженерной инфраструктуры с высоким уровнем износа. | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 год | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Всего:** |  |  | **100,00** |  |  |  |
| В том числе: |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета поселения |  |  | 100,00 |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  - Техническое переоснащение системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения – 26 многоквартирных дома.  - Количество граждан, получивших гарантированное предоставление жилищно-коммунальных услуг населению нормативного качества – 5759 человек | | | | | | |

Планируемые результаты муниципальной подпрограммы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя |
| Бюджет поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 100,00 | - | Снижение затрат при потреблении энергоресурсов | Тыс. руб. | 0 | 100,00 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по установке автоматизиро-ванных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартир-ных домах | 0,00 | - | Число МКД подлежащих оснащению АИТП | % | 0 | 100 |
| Количество жителей, получивших коммунальную услугу | % | 0 | 100 |

Перечень и финансирование подпрограммы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | **Задача 1**  **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **Итого** | **2017 год** | **100,00** | **100,00** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| 1.1. | Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | Итого | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные средства | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 100,00 | 100,00 | Меркунов С.А. |
| 2. | **Задача 2**  **Мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах** | **Итого** | **2017 год** | **0,00** | **0,00** | **Меркунов С.А.** |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 0,00 | 0,00 | Меркунов С.А. |
| 2.1. | Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах | Итого | 2017 год | 0,00 | 0,00 | Меркунов С.А. |
| Средства федерального бюджета | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Ленинградской области | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Внебюджетные источники | Х | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета поселения | 2017 год | 0,00 | 0,00 | Меркунов С.А. |