**Оценка результатов реализации муниципальной программы**

«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2017 год»

За 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20­17 | Достигнутое значение показателя за 2017 |
| Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение*** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1**  Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | 125,50 | 99,00 | 56,20 | - | Межевание, топосъемка земельных участков и постановка на государственный кадастровый учёт | Га | 0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства  Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 50,00 | - | 50,00 | - | Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО  Новосветское сельское поселение | Шт. | 0 | 5 | 14 |
| 3. | **Задача 3**  Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | 50,00 | - | 49,89 | - | Обеспечение условий для устойчивого функционирования и развития сельского хозяйства на территории МО  Новосветское сельское поселение | Шт. | 0 | 2 | 2 |
| 4. | **Задача 4**  Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи | 491,00 | - | 480,72 | - | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи | Тыс. руб. | 0 | 491,00 | 480,72 |
| ***Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение*** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | 1445,00 | - | 1444,72 | - | Оборудование и чистка пожарных водоемов | Шт. | 0 | 4 | 4 |
| Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Га | 0 | 38,9 | 13,7 |
| Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | Шт. | 0 | 3000 | 5000 |
| Закупка пожарного оборудования | Шт. | 0 | 60 | 98 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по  гражданской  обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 735,70 | - | 628,59 | - | Оборудование системы оповещения населения при ЧС | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| Предупреждение и ликвидация ЧС | Тыс. руб. | 0 | 100,00 | 99,00 |
| Создание запасов материальных средств на случай ЧС | Тыс. руб. | 0 | 318,00 | 274,80 |
| ***Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение*** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия в области дорожного хозяйства | 8 800,50 | 4 135,40 | 8 724,37 | 4135,40 | Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населённых пунктов муниципального образования | Тыс. руб. | 0 | 12 935,90 | 12 859,77 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия в области жилищного хозяйства | 2 632,72 | 1 929,33 | 2 619,45 | 1 929,33 | Оплата услуг по содержанию МЖФ, перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, снос аварийного жилья | Тыс. руб. | 0 | 4562,05 | 4 548,78 |
| 3. | **Задача 3**  Мероприятия в области коммунального хозяйства | 150,82 | - | 150,74 |  | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 0 | 150,82 | 150,47 |
| 4. | **Задача 4**  Мероприятия в области благоустройства территории | 5 164,14 | 2322,37 | 5 050,19 | 2 322,37 | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | Тыс. руб. | 0 | 7 486,51 | 7 372,56 |
| Очистка и обустройство колодцев в дер. Сабры и дер. Пустошка | Шт. | 0 | 6 | 6 |
| Поставка щебня в п. Торфяное | м3 | 0 | 76 | 110 |
| Поставка щебня в дер. Малое Замостье | м3 | 0 | 76 | 60,75 |
| 5. | **Задача 5**  Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 100,10 | 233,30 | 100,10 | 233,30 | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского и Оценка эффективности проведенных химических мероприятий | га | 0 | 39,80 | 39,80 |
| 6. | **Задача 6**  Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | 7 651,49 | - | 6 822,89 | - | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 0 | 7 651,49 | 6 822,89 |
| ***Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение*** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 9 316,70 | 198,39 | 9 316,7 | 198,39 | Расчёт финансовых ресурсов произведён по минимальной цене, установленной в ходе опроса организаций | Тыс. руб. | 0 | 9515,09 | 9 515,09 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 459,90 | 13,61 | 459,90 | 13,61 | Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Тыс. руб. | 0 | 473,51 | 473,51 |
| 3. | **Задача3**  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 1256,80 | - | 1149,64 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении | Мероприятия | 0 | 21 | 20 |
| ***Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение*** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия в области развития физической культуры и спорта | 1 438,05 | 1087,00 | 1 429,88 | 1087,00 | Приобретение спортивной формы | Шт. | 0 | 33 | 57 |
| Проведение мероприятия, посвященного Дню Здоровья | Тыс. руб. | 0 | 30,00 | 30,00 |
| Проведение традиционных турниров | Тыс. руб. | 0 | 170,00 | 183,87 |
| Оплата транспортных услуг | Тыс. руб. | 0 | 200,00 | 151,90 |
| Установка сетки на хоккейную коробку | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| Приобретение спортивного оборудования для волейбола | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| Установка уличного спортивного оборудования для воркаут | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия в области молодежной политики | 544,06 | 54,65 | 539,46 | 54,65 | Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан и бригадиров | Чел. | 0 | 35 | 35 |
| Приобретение сигнальных жилетов для трудовой бригады | Шт. | 0 | 35 | 40 |
| Оплата транспортных услуг | Тыс. руб. | 0 | 79,44 | 60,83 |
| Изготовление полиграфической продукции | Тыс. руб. | 0 | 20,00 | 28,59 |
| ***Подпрограмма 6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения*** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1**  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 500,00 | - | 29,00 | - | Снижение затрат при потреблении энергоресурсов | Тыс. руб. | 0 | 500,00 | 29,00 |
| 2. | **Задача 2**  Мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах | 0,00 | - | 0,00 | - | Число МКД подлежащих оснащению АИТП | % | 0 | 100 | 100 |
| Количество жителей, получивших коммунальную услугу | % | 0 | 100 | 100 |

**Аналитическая записка с расчетом индекса результативности и индекса эффективности мероприятий муниципальной программы**

**«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»**

***Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»***

**Задача 1**

-

S=1,0/1,0=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

, Iр - индекс результативности мероприятий

Ip=∑(1x1)=1

 Iэ - индекс эффективности мероприятий

Iэ=(56,20х1)/224,50=0,3

Достигнут низкий уровень эффективности мероприятия, так как согласно решению совета депутатов ГМР от 22.12.2017 №277 межбюджетный трансферт в размере 99,00 тыс. руб. из плана по доходам и расходам был исключен.

**Задача 2**

S=14/5=2,8

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x2,8)=2,8



Iэ=(50,00х2,8)/50,00=2,8

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 3**

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(49,89х1)/50,00=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 4**

S=480,72/491,00=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(480,72х1)/491,00=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

***Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»***

**Задача 1**

1) S=4/4=1; 2)S=13,7/38,9=0,4; 3)S=5000/3000=1,7; 4)S=98/60=1,6

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25\*1)+(0,25\*0,4)+(0,25\*1,7)+(0,25\*1,6)=1,2



Iэ=(1444,72х1,2)/1445,00=1,2

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 2**

1) S=1/1=1; 2)S=99,0/100,00=0,4; 3)S=274,80/318,00=0,9;

Мп=1/3=0,3

Ip=∑(0,3\*1)+(0,3\*1)+(0,3\*0,9)=0,9



Iэ=(628,59х0,9)/735,70=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

***Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»***

**Задача 1**

S=12859,77/12935,90=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(12859,77 х1)/ 12935,90=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 2**

S=4548,78/4562,05=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(4548,78 х1)/ 4562,05=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 3**

S=150,47/150,82=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(150,47 х1)/ 150,82=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 4**

1) S=7372,56/7486,51=1; 2)S=6/6=1; 3)S=110/76=1,4; 4)S=60,75/76=0,8

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25\*1)+(0,25\*1)+(0,25\*1,4)+(0,25\*0,8)=1,1



Iэ=(7372,56х1,1)/7486,51=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 5**

S=39,80/39,80=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(333,40 х1)/ 333,40=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 6**

S=6822,89/7651,49=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(6822,89х1)/ 7651,49=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

***Подпрограмма 4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»***

**Задача 1**

S=9515,09/9515,09=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(9515,09х1)/ 9515,09=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 2**

S=473,51/473,51=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(473,51 х1)/ 473,51=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 3**

S=20/21=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1



Iэ=(1149,64 х1)/ 1256,80=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

***Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»***

**Задача 1**

1)S=57/33=1,7; 2)S=30,00/30,00=1; 3)S=183,87/170,00=1,1; 4)S=151,90/200,00=0,8; 5)S=1/1=1; 6)S=1/1=1; 7)S=1/1=1;

Мп=1/7=0,14

Ip=∑(0,14\*1,7)+(0,14\*1)+(0,14\*1,1)+(0,14\*0,8)+(0,14\*1) +(0,14\*1) +(0,14\*1) =1,1



Iэ=(2516,87х1,1)/2525,05 =1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

**Задача 2**

1) S=35/35=1; 2)S=40/35=1,1; 3)S=60,83/79,44=0,8; 4)S=28,59/20=1,4

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25\*1)+(0,25\*1,1)+(0,25\*0,8)+(0,25\*1,4)=1,1



Iэ=(594,11х1,1)/598,71=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

***Подпрограмма 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения»***

**Задача 1**

S=29,00/500,00=0,1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,1)=0,1



Iэ=(29,00х0,1)/ 500=1,0

Достигнут низкий уровень эффективности мероприятия, так как в конце ноября 2017 года по мероприятию был объявлен электронный аукцион, в результате не было подано ни одной заявки. Аукцион был признан несостоявшимся.

**Задача 2**

1)S=100/100=1; 2)S=100/100=1

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5x1)+(0,5x1)=1

Финансирование мероприятия было осуществлено в 2016 году. В 2017 году была проведена работа по техническому переоснащению систем теплоснабжения и горячего водоснабжения – установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием. Работы были проведены в полном объеме от запланированных результатов