Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

За 2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | 349,00 | - | 349,00 | - | Выполнение комплекса работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесение их в единый государственный реестр недвижимости | Шт. | 0 | 6 | 6 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 50,00 | - | 50,00 | - | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Шт. | 0 | 12 | 13 |
| 3. | Задача 3 Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 50,00 | - | 50,00 | - | Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Шт. | 0 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 860,00 | - | 859,63 | - | Оборудование пожарных водоемов | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Чистка пожарных водоемов | шт. | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Га | 0 | 27,5 | 29,7 |
|  |  |  |  |  |  | Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | шт. | 0 | 12000 | 13000 |
| 2. | Задача 2 Проведение мероприятий по гражданской обороне | 136,80 | - | 136,80 | - | Количество ЧС произошедших на территории поселения | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Процент охвата населения пропагандой предупреждения ЧС | % | 0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия в области дорожного хозяйства | 489,00 | - | 283,49 | - | Количество осмеченных объектов для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов | объекты | 0 | 5 | 5 |
| 2. | Задача 2 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 3616,24 | - | 3356,21 | - | Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании в границах муниципального образования | км | 31,1 | 43,1 | 43,1 |
| 3. | Задача 3 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 283,04 | - | 283,04 | - | Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населённых пунктов муниципального образования | тыс. руб. | 0 | 283,04 | 283,04 |
| 4. | Задача 4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 11339,10 | - | 7623,51 | - | Количество произведенных ремонтов асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов | объекты | 0 | 4 | 4 |
| 5. | Задача 5 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 121,46 | - | 110,47 | - | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт – площадь свободный квартир и жилых помещений | кв. м. | 0 | 215,17 | 265,57 |
| 6. | Задача 6 Мероприятия в области жилищного хозяйства | 64,70 | - | 39,20 | - | Количество начислений за найм, произведенных на конец отчетного периода | шт. | 0 | 513 | 513 |
| 7. | Задача 7 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 1357,33 | - | 1357,15 | - | Общая площадь муниципального жилого фонда, за которую осуществляются перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. | Кв.м. | 0 | 15108,42 | 15196,95 |
| 8. | Задача 8 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 44160,78 | - | 18750,00 | - | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 377,65 | 377,65 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 22 | 22 |
|  |  |  |  |  |  | Количество аварийных домов, подлежащих расселению | шт. | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество освобожденных жилых помещений в аварийных домах | шт. | 0 | 10 | 10 |
| 9. | Задача 9 Мероприятия по предоставлению социальных выплат для реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья | 1233,50 | - | 1233,50 | - | Предоставление социальных выплат в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | тыс. руб. | 0 | 1368,67 | 1233,50 |
|  |  |  |  |  |  | Количество выданных свидетельств в рамках реализации в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемый размер общей площади построенного (приобретенного) жилья в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | кв.м | 0 | 27 | 27 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей | чел. | 0 | 3 | 3 |
| 10. | Задача 10 Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0,00 | - | 0,00 | - | Разработка схем газификации для населенных пунктов поселения | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Задача 11 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек | 46,00 | - | 37,06 | - | Количество человек, получивших услугу (помывка в бане) по льготному тарифу | чел. | 0 | 320 | 332 |
| 12. | Задача 12 Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 3000,00 | - | 2949,53 | - | Количество уличных энергоснабжаемых объектов | шт. | 0 | 9 | 9 |
| 13. | Задача 13 Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | 355,26 | - | 355,26 | - | Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | м 3 | 0 | 65 | 65 |
| 14. | Задача 14 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 14118,63 | - | 13139,51 | - | Количество объектов – приобретение, установка и оборудование детских игровых комплексов | объекты . | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество объектов – устройство тропинок, тротуаров и пешеходных дорожек | объекты | 0 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в п. Новый Свет вблизи многоквартирных домов) | шт. | 0 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 14 | 14 |
| 15. | Задача 15 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в том числе мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | 538,09 | - | 538,09 | - | Количество мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере благоустройства | мероприятия | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Задача 16 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 681,46 | - | 681,46 | - | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработок | га | 0 | 53,00 | 53,00 |
|  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь | га | 0 | 53,00 | 53,00 |
| 18. | Задача 18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 9384,60 | - | 9308,73 | - | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 0 | 9384,60 | 9308,73 |
|  |  |  |  |  |  | Количество оказанных услуг по помывке в бане п. Торфяное | чел. | 0 | 3205 | 3205 |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 11434,96 | - | 11400,86 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 | Тыс. руб. | 0 | 9415,84 | 9415,84 |
|  |  |  |  |  |  | Рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 9,0 | 9,0 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 603,58 | - | 603,58 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 | Тыс. руб. | 0 | 488,10 | 488,10 |
|  |  |  |  |  |  | Рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 9,0 | 9,0 |
| 3. | Задача3 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 1550,00 | - | 1538,46 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении | Мероприятия | 0 | 26 | 26 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 577,30 | - | 522,04 | - | Приобретение спортивной формы | комплекты | 0 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение крупных семейных спортивных мероприятий | шт. | 0 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение традиционных турниров | мероприятие | 0 | 5 | 5 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта | 1793,24 | - | 1743,24 | - | Ремонт спортивных объектов | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Устройство и (или) оборудование спортивных сооружений или площадок | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Задача 3 Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в области спорта и физической культуре | 799,91 | - | 799,91 | - | Количество новых оборудованных спортивных площадок или сооружений | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Задача 4 Комплексные меры по профилактике девиантного поведения среди молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних на территории поселения | 522,05 | - | 522,05 | - | Организация временных оплачиваемых мест | чел. | 0 | 35 | 35 |
| 5. | Задача 5 Проведение мероприятий для детей и молодежи | 215,33 | - | 210,53 | - | Организация, проведение мероприятий для детей и молодежи, молодежных акций, организация участия в мероприятиях района | мероприятие | 0 | 20 | 20 |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Благоустройство дворовых территорий | 0,00 | - | 0,00 | - | Количество объектов | шт. | 0 | - | - |
| 2. | Задача 2 Благоустройство общественной территории | 2511,45 | - | 2511,45 | - | Количество объектов | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 100,00 | - | 99,14 | - | Удельный расход электрической энергии на снабжение уличного освещения (в расчете на 1 энергоснабжающий объект) | Тыс.кВт.ч | - | 28,02 | 23,91 |
|  |  |  |  |  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | - | 100 | 100 |

Аналитическая записка с расчетом индекса результативности и индекса эффективности мероприятий муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

-

S=6/6=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,   Iр - индекс результативности мероприятий

Ip=∑(1x1)=1

Iэ - индекс эффективности мероприятий

Iэ=(349,00х1)/349,00=0,3

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=13/12=1,2

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x2,4)=2,4

Iэ=(50,00х1,2)/50,00=1,2

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(50,00х1)/50,00=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=1/1=1; 2) S=2/2=1; 3) S=29,7/27,5=1,1; 4) S=13000/12000=1,1.

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1,1)+(0,25*1,1)=1,05

Iэ=(859,63х1,05)/860,00=1,05

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1)S=100/100=1;

Мп=1/1=1

Iэ=(136,80+1)/136,8=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

S=5/5=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(283,46х1)/ 489,00=0,6

Достигнут низкий уровень эффективности из-за переноса строительного контроля по дорогам в д. Сабры в связи с исполнением контракта в 2020 году

Задача 2

S=43,1/43,1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(3356,21х1)/ 3616,24=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=283,04/283,04=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(283,04х1)/ 283,04=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=4/4=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(7623,51 х1)/ 11339,10=6,7

Достигнут низкий уровень эффективности мероприятия, так как был заключен  контракт  по устройству щебеночных дорог в дер. Сабры с исполнением на 2020 год.

Задача 5

1) S=265,57/215,17=1,2.

Мп=1/1=1

Iэ=(110,47х1,2)/ 121,46=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 6

1) S=513/513=1

Мп=1/1=1

Iэ=(39,20х1,2)/ 64,70=6,1

Достигнут низкий уровень эффективности, так как был перенос мероприятия по инструментальному обследованию жилых помещений на 2020 год в связи со снижением актуальности в текущем году.

Задача 7

S=15196,95/15108,42=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1357,15 х1)/ 1357,33=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 8

1)S=377,65/377,65=1; 2)22/22=1; 3)2/2=1; 4)10/10=1.

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)=1

Iэ=(18750,00х1)/ 44160,78=4,2

Достигнут низкий уровень эффективности, из-за переноса закупки части квартир  на 2020 год.

Задача 9

1)S=1233,50/1368,67=0,9; 2)1/1=1; 3)27/27=1; 4)3/3=1.

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*0,9)+(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)=1

Iэ=(1233,50х1)/ 1233,50=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 11

S=332/320=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(37,06 х1)/ 46,00=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 12

S=9/9=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2949,53 х1)/ 3000,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 13

S=65/65=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(355,26 х1)/ 355,263=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 14

1)S=1/0=1; 2)3/3=1; 3)8/8=1; 4)14/14=1.

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)=1

Iэ=(13139,51х1)/ 14118,63=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 15

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(538,09 х1)/ 539,08=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 16

1)S=53,00/53,00=1; 2)53,00/53,00=1

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(681,46 х1)/ 681,46=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 18

1)S=9384,60/9384,60=1; 2)3205/3205=1

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(9384,60х1)/ 9384,60=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Подпрограмма  4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=9415,84/9415,84=1; 2) S=9,0/9,0=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(11400,86х1)/ 11434,96=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=488,10/488,10=1; 2) S=9,0/9,0=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(603,58х1)/ 603,58=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=26/26=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1538,46 х1)/ 1550,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1)S=15/15=1; 2)S=3/3=1; 3)S=5/5=1.

Мп=1/3=0,3

Ip=∑(1*0,3)+(0,1*0,3)+(1*0,3) =1

Iэ=(522,04х1)/577,30 =0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=1/1=1; 2) S=1/1=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(1743,24х1)/ 1793,24=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(799,91 х1)/ 799,91=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=35/35=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(522,05 х1)/ 522,05=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 5

S=20/20=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(210,53 х1)/ 215,53=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  6 «Формирование комфортной  городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 2

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2511,45 х1)/ 2511,45=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  7  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения

Задача 1

1) S=28,02/23,91=1,2 (обратный расчет, цель показателя в регрессии); 2) S=100/100=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1,2*0,5)+(1*0,5)=1,1

Iэ=(99,14х1,1)/ 100,00=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности