Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

За 2021 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | 600,00 |  | 580,00 |  | Количество объектов, в отношении которых проводились топографо-геодезические, картографические и землеустроительные работы |  |  | 15 | 15 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 50,00 | - | 50,00 | - | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную, организационно-методическую и информационную поддержку | ед. | 0 | 14 | 23 |
| 3. | Задача 3 Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 19,95 | - | 19,95 | - | Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 285,50 | - | 285,50 | - | Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Га | 0 | 27,5 | 29,7 |
|  |  |  |  |  |  | Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | шт. | 0 | 12000 | 12030 |
| 2. | Задача 2 Проведение мероприятий по гражданской обороне | 77,60 | - | 77,60 | - | Количество ЧС произошедших на территории поселения | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Процент охвата населения пропагандой предупреждения ЧС | % | 0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия в области дорожного хозяйства | 888,00 | - | 887,42 | - | Количество осмеченных объектов для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов | объекты | 0 | 6 | 6 |
| 2. | Задача 2 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 3322,00 | - | 3317,52 | - | Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании в границах муниципального образования | км | 31,1 | 43,1 | 43,1 |
| 3. | Задача 3 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 270,00 | - | 269,03 | - | Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населённых пунктов муниципального образования | тыс. руб. | 0 | 270,00 | 269,03 |
| 4. | Задача 4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5117,70 | - | 4702,68 | - | Количество произведенных ремонтов твердого покрытия автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов | объекты | 0 | 5 | 5 |
| 5. | Задача 5 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 330,88 | - | 274,79 | - | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт – площадь свободный квартир и жилых помещений | кв. м. | 0 | 346,73 | 343,73 |
| 6. | Задача 6 Мероприятия в области жилищного хозяйства | 157,00 | - | 157,00 | - | Количество лицевых счетов, по которым осуществляются начисления за найм на конец отчетного периода | шт. | 0 | 520 | 529 |
| 7. | Задача 7 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 1469,36 | - | 1469,36 | - | Общая площадь муниципального жилого фонда, за которую осуществляются перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. | Кв.м. | 0 | 14725,62 | 14725,62 |
| 11. | Задача 11 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек | 14,02 | - | 14,02 | - | Количество человек, получивших услугу (помывка в бане) по льготному тарифу, компенсированному из бюджета поселения | чел. | 0 | 104 | 104 |
| 12. | Задача 12 Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 2691,00 | - | 2683,03 | - | Количество уличных энергоснабжаемых объектов | шт. | 0 | 13 | 13 |
| 13. | Задача 13 Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | 243,00 | - | 243,00 | - | Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | м 3 | 0 | 81 | 81 |
| 14. | Задача 14 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 7574,00 | - | 7544,68 | - | Количество объектов – устройство тропинок, тротуаров и пешеходных дорожек | объекты | 0 | 3 | 3 |
| 15. | Задача 15 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в том числе мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | 2700,00 | - | 2696,82 | - | Количество мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере благоустройства | мероприятия | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Задача 16 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 1784,81 | - | 1784,80 | - | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработок | га | 0 | 74,60 | 74,60 |
|  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь | га | 0 | 74,60 | 74,60 |
| 18. | Задача 18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10934,01 | - | 10876,06 | - | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 0 | 10934,0 | 10876,06 |
|  |  |  |  |  |  | Количество оказанных услуг по помывке в бане п. Торфяное | чел. | 0 | 4800 | 3054 |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 13924,61 | - | 13924,61 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 | Тыс. руб. | 0 | 11227,92 | 11227,92 |
|  |  |  |  |  |  | Рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 3,9 | 5,9 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 693,90 | - | 693,90 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 | Тыс. руб. | 0 | 537,66 | 537,66 |
|  |  |  |  |  |  | Рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 3,9 | 5,9 |
| 4. | Задача 4 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 1118,55 | - | 1113,83 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении | Мероприятия | 0 | 25 | 25 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 292,24 | - | 274,19 | - | Проведение спортивных мероприятий для поддержания ЗОЖ | мероприятие | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение традиционных турниров | мероприятие | 0 | 4 | 4 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта | 4047,36 | - | 4046,86 | - | Устройство и (или) оборудование спортивных сооружений или площадок | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Задача 4 Комплексные меры по профилактике девиантного поведения среди молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних на территории поселения | 690,09 | - | 688,14 | - | Организация временных оплачиваемых мест | чел. | 0 | 35 | 35 |
| 5. | Задача 5 Проведение мероприятий для детей и молодежи | 144,33 | - | 144,33 | - | Организация, проведение мероприятий для детей и молодежи, молодежных акций, организация участия в мероприятиях района | мероприятие | 0 | 15 | 15 |
| Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 100,00 | - | 99,99 | - | Удельный расход электрической энергии на снабжение уличного освещения (в расчете на 1 энергоснабжающий объект) | Тыс.кВт.ч | - | 26,36 | 14,46 |
|  |  |  |  |  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | - | 100 | 100 |
| Подпрограмма 8 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании | 20,00 | - | 19,75 | - | Количество ДТП, с жителей поселения | шт. | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Число погибших в ДТП | чел. | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля жителей поселения задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | - | 70 | 70 |

Аналитическая записка с расчетом индекса результативности и индекса эффективности мероприятий муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области» за 2021 год

Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

-

1) S=15/15=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,   Iр - индекс результативности мероприятий

Ip=∑(1x1)=1

Iэ - индекс эффективности мероприятий

Iэ=(580,00х1)/600,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=23/14=1,6

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1,6)=1,6

Iэ=(50,00х1,6)/50,00=1,6

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(19,95х1)/19,95=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=29,7/27,5=1,1; 2) S=12030/12000=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5*1,1)+(0,5*1)=1,1

Iэ=(285,50х1,1)/285,50=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1)S=100/100=1;

Мп=1/1=1

Iэ=(77,60 х 1)/77,60=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

S=6/6=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(887,42х1)/ 888,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=43,1/43,1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(3317,52х1)/ 3317,52=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=269,03/270,00=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(269,03х1)/ 270,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=5/5=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(4702,68 х1)/ 51117,70=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 5

1) S=343,73/346,73=1.

Мп=1/1=1

Iэ=(274,79х1)/ 330,88=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 6

1) S=529/520=1

Мп=1/1=1

Iэ=(157х1)/ 157=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 7

S=14725,62/14725,62=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1469,36 х1)/ 1469,36 =1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 11

S=104/104=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(14,02 х1)/ 14,05=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 12

S=13/13=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2683,03 х1)/ 2691=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 13

S=81/81=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(243,00 х1)/ 243,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 14

1)S=3/3=1.

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(7544,68 х1)/ 7574,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 15

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2696,82 х1)/ 2700,00=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 16

1)S=74,60/74,60=1; 2) S=74,60/74,60=1

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(1784,80 х1)/ 1784,81=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 18

1)S=10879,06/10934,0=1; 2)3054/4800=0,6

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(0,6*0,5)=0,8

Iэ=(10879,06х0,8)/ 10934,0=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Подпрограмма  4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=11227,92/11227,92=1; 2) S=5,9/3,9=1,5.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,5*0,5)=1,25

Iэ=(13924,61х1,25)/ 13924,61=1,3

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=537,66/537,66=1; 2) S==5,9/3,9=1,5.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,5*0,5)=1,25

Iэ=(693,90х1,25)/ 693,90=1,3

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=25/25=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1113,83х1)/ 1118,55=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1)S=1/1=1; 2)S=4/4=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5) =1

Iэ=(274,19х1)/292,24 =0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1)S=1/1=1;

Мп=1/1=1

Iэ=(4046,86 х1)/ 4047,36=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=35/35=1.

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(688,14х1)/ 690,09=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 5

S=15/15=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(144,33 х1)/ 144,33=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  7  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения

Задача 1

1) S=26,36/14,46=1,8 (обратный расчет, цель показателя в регрессии); 2) S=100/100=1.

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(99,99х1,8)/ 100,00=1,8

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  8  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение

S=70/70=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(19,75,00 х1)/ 20,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности