**Годовой отчет о выполнении муниципальной программы**

«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

Муниципальный заказчик: Администрация Новосветского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За январь-декабрь 2017 года | | | Пояснения |
| Запланированный объем финансирования  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) | % выполнения |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Подпрограмма 1***  ***Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение*** | ***Итого*** | ***815,50*** | ***636,81*** | ***78,0*** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 716,50 | 636,81 | 88,9 |  |
| **Задача 1**  **Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ)** | **Итого** | **224,50** | **56,20** | **25,0** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | Согласно решению совета депутатов ГМР от 22.12.2017 №277 межбюджетный трансферт в размере 99,00 тыс. руб. из плана по доходам и расходам был исключен. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 125,50 | 56,20 | 45,0 |
| Межевание, топосъемка земельных участков и постановка на государственный кадастровый учёт  Топографическая съемка земельных участков | **Итого** | **224,50** | **56,20** | **25,0** |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 125,50 | 56,20 | 45,0 |
| **Задача 2**  **Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства** | **Итого** | **50,00** | **50,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **Итого** | **50,00** | **50,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| **Задача 3**  **Мероприятия, направленные на содействие созданию условий для развития сельского хозяйства** | **Итого** | **50,00** | **49,89** | **99,8** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 49,89 | 99,8 |  |
| Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | **Итого** | **50,00** | **49,89** | **99,8** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 49,89 | 99,8 |  |
| **Задача 4**  **Мероприятия, направленные на обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи** | **Итого** | **491,00** | **480,72** | **97,9** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 491,00 | 480,72 | 97,9 |  |
| Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи | **Итого** | **491,00** | **480,72** | **97,9** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 491,00 | 480,72 | 97,9 |  |
| ***Подпрограмма 2***  ***Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение*** | ***Итого*** | ***2180,70*** | ***2073,31*** | ***95,1*** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 2180,70 | 2073,31 | 95,1 |  |
| **Задача 1**  **Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения** | **Итого** | **1445,00** | **1444,72** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1445,00 | 1444,72 | 100 |  |
| Оборудование и чистка пожарных водоемов в пос. Торфяное, пос. Пригородный, д. Пустошка. | **Итого** | **1090,00** | **1195,94** | **109,7** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1090,00 | 1195,94 | 109,7 |  |
| Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | **Итого** | **198,00** | **99,00** | 50,0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 198,00 | 99,00 | 50,0 |  |
| Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | **Итого** | **57,00** | **50,40** | **88,4** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 57,00 | 50,40 | 88,4 |  |
| Закупка пожарного оборудования | **Итого** | **100,00** | **99,38** | 99,4 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,38 | 99,4 |  |
| **Задача 2**  **Мероприятия по  гражданской  обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | **Итого** | **735,70** | **628,59** | **85,4** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 |  | - |  |
| Средства бюджета поселения | 735,70 | 628,59 | 85,4 |  |
| Оборудование системы оповещения населения при ЧС | **Итого** | **317,70** | **254,79** | **80,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 317,70 | 254,79 | 80,2 |  |
| Предупреждение и ликвидация ЧС | **Итого** | **100,00** | **99,00** | **99,0** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 |  | - |  |
| Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,00 | 99,0 |  |
| Создание запасов материальных средств на случай ЧС, памяток, буклетов | **Итого** | **318,00** | **274,80** | **86,4** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 318,00 | 274,80 | 86,4 |  |
| ***Подпрограмма 3***  ***Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское*** | ***Итого*** | ***33120,17*** | ***32087,87*** | ***96,9*** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 3248,77 | 3248,77 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 5371,64 | 5371,64 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 24499,76 | 23467,46 | 95,8 |  |
| **Задача 1**  **Мероприятия в области дорожного хозяйства** | **Итого** | **12935,90** | **12859,77** | **99,4** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 685,40 | 685,40 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3450,00 | 3450,00 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 8800,50 | 8724,37 | 99,1 |  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения в зимний период (уборка и вывоз снега, подсыпка ледяного покрытия песком) | **Итого** | **300,00** | **245,00** | **81,7** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 300,00 | 245,00 | 81,7 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения: ямочный ремонт, закупка щебня и песка | **Итого** | **1540,96** | **1780,77** | **115,6** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1540,96 | 1780,77 | 115,6 |  |
| Услуги по изготовлению и проверке сметной документации | **Итого** | **690,00** | **519,40** | **75,3** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 690,00 | 519,40 | 75,3 |  |
| Ремонт дорожного покрытия проезжей части  у Дома Культуры, дорога к региональному  шоссе в п. Новый Свет | **Итого** | **2979,93** | **2950,12** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 2950,00 | 2950,00 | 100 |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 29,93 | 0,12 | 100 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на участке «Въезд – выезд в пос. Новый Свет, протяженностью 0,09 км, в пос. Новый Свет Гатчинского района.  Общая площадь 1322 кв.м | **Итого** | **1215,40** | **1211,34** | **99,7** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 685,40 | 685,40 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 530,00 | 525,94 | 99,7 |  |
| Ремонт дворовой территории многоквартирный домов №37, №38 в п. Новый Свет Гатчинского района Ленинградской области и ремонт дорожного покрытия проезжей части д.37,38,4,30 п.Новый Свет | **Итого** | **5622,07** | **5605,89** | 99,7 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 500,00 | 500,00 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 5122,07 | 5105,89 | 99,7 |  |
| Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | **Итого** | **170,00** | **198,00** | 116,5 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 170,00 | 198,00 | 116,5 |  |
| Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских, нанесение дорожной разметки) | **Итого** | **358,80** | **349,25** | **97,3** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 358,80 | 349,25 | 97,3 |  |
| **Задача 2**  **Мероприятия в области жилищного хозяйства** | **Итого** | **4562,05** | **4548,78** | **99,7** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1879,57 | 1879,57 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 49,76 | 49,76 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 2632,72 | 2619,45 | 99,5 |  |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | **Итого** | **2978,00** | **2978,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1879,57 | 1879,57 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 49,76 | 49,76 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 1048,67 | 1048,67 | 100 |  |
| Снос аварийного жилищного фонда | **Итого** | **400,00** | **399,60** | 99,9 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 400,00 | 399,60 | 99,9 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | **Итого** | **919,95** | **919,95** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 919,95 | 919,95 | 100 |  |
| Оплата за содержание свободного жилья, услуг ЕИРЦ, содержание муниципального жилого фонда | **Итого** | **264,10** | **251,23** | **95,1** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 260,10 | 251,23 | 95,1 |  |
| **Задача 3**  **Мероприятия в области коммунального хозяйства** | **Итого** | **150,82** | **150,47** | **99,8** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 150,82 | 150,47 | 99,8 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  (услуги бани и вывоз ЖБО) | **Итого** | **51,00** | **50,65** | **99,3** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 51,00 | 50,65 | 99,3 |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства: разработка схемы газификации д. Пустошка | **Итого** | **99,82** | **99,82** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 99,82 | 99,82 | 100 |  |
| **Задача 4**  **Мероприятия в области благоустройства территории** | **Итого** | **7486,51** | **7372,56** | **98,5** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 450,50 | 450,50 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 1871,87 | 1871,87 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 5164,14 | 5050,19 | 97,8 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения в пос. Новый Свет и Торфяное | **Итого** | **1664,70** | **1668,51** | **100,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1664,70 | 1668,51 | 100,2 |  |
| Услуги автогидроподъемника, замена и монтаж уличного освещения | **Итого** | **362,30** | **384,61** | **106,1** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 362,30 | 384,61 | 106,1 |  |
| Монтаж дополнительного освещения в  д. Сабры | **Итого** | **150,00** | **99,99** | **66,7** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 150,00 | 99,99 | 66,7 |  |
| Приобретение детского игрового оборудования в п. Новый Свет, п. Торфяное, п. Пригородный | **Итого** | **700,00** | **929,75** | **132,8** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 700,00 | 929,75 | 132,8 |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | **Итого** | **75,00** | **75,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 75,00 | 75,00 | 100 |  |
| Расходы на чистку дренажных канав | **Итого** | **200,00** | **239,25** | **119,62** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 200,00 | 239,25 | 119,62 |  |
| Очистка и обустройство колодцев в д. Сабры и дер. Пустошка | **Итого** | **359,00** | **359,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 326,33 | 326,33 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 32,67 | 32,67 | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: уборка и вывоз несанкционированных свалок | **Итого** | **400,00** | **414,13** | **103,5** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 400,00 | 414,13 | 103,5 |  |
| Обустройство пешеходных дорожек в пос. Новый Свет | **Итого** | **1567,04** | **1193,85** | **76,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1567,04 | 1193,85 | 76,2 |  |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Сабры | **Итого** | **200,00** | **200,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области.  Благоустройство территории - установка малых архитектурных форм (фигур сказочных персонажей, выполненных из бетона) | **Итого** | **621,88** | **621,88** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 621,88 | 621,88 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение и установка детского игрового комплекса в п. Новый Свет | **Итого** | **300,00** | **300,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 300,00 | 300,00 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение и установка детского игрового оборудования в п. Новый Свет | **Итого** | **750,00** | **750,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 750,00 | 750,00 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Поставка щебня в п. Торфяное, дер. Малое Замостье | **Итого** | **136,60** | **136,60** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 124,17 | 124,17 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 12,43 | 12,43 | 100 |  |
| **Задача 5**  **Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского** | **Итого** | **333,40** | **333,40** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 233,30 | 233,30 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 100,10 | 100,10 | 100 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | **Итого** | **280,00** | **280,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 195,90 | 195,90 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 84,10 | 84,10 | 100 |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | **Итого** | **53,40** | **53,40** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 37,40 | 37,40 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 16,00 | 16,00 | 100 |  |
| **Задача 6**  **Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию»** | **Итого** | **7651,49** | **6822,89** | **89,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 7651,49 | 6822,89 | 89,2 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | **Итого** | **7651,49** | **6822,89** | **89,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 7651,49 | 6822,89 | 89,2 |  |
| ***Подпрограмма 4***  ***Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение*** | ***Итого*** | ***11245,40*** | ***11138,24*** | ***99,0*** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 212,00 | 212,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 11033,40 | 10926,24 | 99,9 |  |
| **Задача 1**  **Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры** | **Итого** | **9515,09** | **9515,09** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 198,39 | 198,39 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 9316,70 | 9316,70 | 100 |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 на оказание муниципальных услуг  (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | **Итого** | **9515,09** | **9515,09** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 198,39 | 198,39 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 9316,70 | 9316,70 | 100 |  |
| **Задача 2**  **Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек** | **Итого** | **473,51** | **473,51** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 13,61 | 13,61 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 459,90 | 459,90 | 100 |  |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 на оказание муниципальных услуг  (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | **Итого** | **473,51** | **473,51** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 13,61 | 13,61 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 459,90 | 459,90 | 100 |  |
| **Задача 3**  **Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам** | **Итого** | **1256,80** | **1149,64** | **91,5** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1256,80 | 1149,64 | 91,5 |  |
| Торжественное мероприятие, посвященное дню снятия Блокады города Ленинграда | **Итого** | **30,00** | **34,25** | **114** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 30,00 | 34,25 | 114 |  |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного 23 февраля | **Итого** | **25,00** | **25,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 25,00 | 25,00 | 100 |  |
| Организация открытого фестиваля музыкально-художественного творчества «Малышок» | **Итого** | **30,00** | **30,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному Женскому дню 8 марта | **Итого** | **30,00** | **29,73** | **99,1** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 30,00 | 29,73 | 99,1 |  |
| Организация праздника «Масленица» | **Итого** | **40,00** | **40,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
| Организация открытого конкурса – фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица» | **Итого** | **30,00** | **30,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню малолетнего узника | **Итого** | **40,00** | **40,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
| Организация конкурса патриотической песни «Песни Победы» | **Итого** | **45,00** | **45,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 45,00 | 45,00 | 100 |  |
| Проведение праздничных мероприятий посвященных Дню Победы | **Итого** | **85,00** | **81,99** | **96,5** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 85,00 | 81,99 | 96,5 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: субсидия на закупку звуковой аппаратуры и на замену светильников в вестибюле здания МБУК НКДЦ «Лидер» | **Итого** | **150,00** | **150,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 150,00 | 150,00 | 100 |  |
| Организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на Областной Пушкинский праздник | **Итого** | **10,50** | **10,50** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 10,50 | 10,50 | 100 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: мероприятие, посвященное Дню инвалида | **Итого** | **50,00** | **0,00** | - | Выезд на мероприятие был организован администра-цией Гатчинского муни-ципального района |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |
| Проведение праздничного мероприятия «НовосветскиеСентябрины» | **Итого** | **248,00** | **248,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 248,00 | 248,00 | 100 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: мероприятие, посвященное Дню матери | **Итого** | **50,00** | **57,25** | **114,5** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | 114,5 |  |
| Организация Открытого фестиваля-конкурса народного песенного творчества «Любовь моя-моя Россия» | **Итого** | **40,00** | **31,00** | **77,5** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 40,00 | 31,00 | 77,5 |  |
| Проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню учителя | **Итого** | **20,00** | **22,05** | **110,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | **-** |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 20,00 | 22,05 | 110,2 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного Дню призывника | **Итого** | **10,00** | **0,00** | - | Выезд на мероприятие был организован администра-цией Гатчинского муни-ципального района |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 10,00 | 0,00 | - |
| Проведение мероприятия, посвященного Дню Милосердия | **Итого** | **50,00** | **48,00** | **96,0** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | 96,0 |  |
| Организация конкурса «Новогодняя игрушка» | **Итого** | **50,00** | **50,00** | 100 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 50,00 | 50,00 | 100 |  |
| Проведение Новогоднего мероприятия | **Итого** | **20,00** | **0,00** | - | Мероприятие было проведено в рамках организованного конкурса «Новогодняя игрушка» |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - |
| Изготовление полиграфической продукции | **Итого** | **23,30** | **31,38** | **134,7** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 23,30 | 31,38 | 134,7 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: Вечер встречи поколений | **Итого** | **100,00** | **88,31** | **88,3** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 100,00 | 88,31 | 88,3 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: оплата транспортных услуг | **Итого** | **80,00** | **57,18** | **71,5** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 80,00 | 57,18 | 71,5 |  |
| ***Подпрограмма 5***  ***Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение*** | ***Итого*** | ***3123,76*** | ***3110,98*** | ***99,6*** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1087,00 | 1087,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 54,65 | 54,65 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 1982,11 | 1969,33 | 99,4 |  |
| **Задача 1**  **Мероприятия в области развития физической культуры и спорта** | **Итого** | **2525,05** | **2516,87** | **99,7** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1087,00 | 1087,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 1438,05 | 1429,87 | 99,4 |  |
| Приобретение спортивной формы | **Итого** | **70,00** | **99,00** | 141,4 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 70,00 | 99,00 | 141,4 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного Дню Здоровья | **Итого** | **30,00** | **30,00** | 100 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
| Проведение традиционных турниров на призы администрации Новосветского сельского поселения:  -по баскетболу  - по волейболу  - по мини-футболу  - по теннису  - по гиревому спорту  - по таэквондо  (грамоты, кубки, медали) | **Итого** | **172,95** | **183,87** | **106,3** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 172,95 | 183,87 | 106,3 |  |
| Оплата транспортных услуг | **Итого** | **200,00** | **151,90** | **76,0** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 200,00 | 151,90 | 76,0 |  |
| Установка сетки на хоккейную коробку и приобретение спортивного оборудования для волейбола | **Итого** | **156,40** | **156,40** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 156,40 | 156,40 | 100 |  |
| Приобретение и установка спортивного комплекса для физических и гимнастических упражнений на улице | **Итого** | **1195,70** | **1195,70** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 1087,00 | 1087,00 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 108,70 | 108,70 | 100 |  |
| Замена покрытия мини-футбольного поля в п. Новый Свет | **Итого** | **700,00** | **700,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 700,00 | 700,00 | 100 |  |
| **Задача 2**  **Мероприятия  в области молодежной политики** | **Итого** | **598,71** | **594,11** | **99,2** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 54,65 | 54,65 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 544,06 | 539,46 | 99,2 |  |
| Увеличение количества рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан и бригадиров | **Итого** | **491,27** | **486,69** | **99,1** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 54,65 | 54,65 | 100 |  |
| Средства бюджета поселения | 436,62 | 432,04 | 98,9 |  |
| Приобретение сигнальных жилетов для трудовой бригады | **Итого** | **18,00** | **18,00** | **100** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 18,00 | 18,00 | 100 |  |
| Оплата транспортных услуг | **Итого** | **79,44** | **60,83** | **76,6** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 79,44 | 60,83 | 76,6 |  |
| Изготовление полиграфической продукции | **Итого** | **10,00** | **28,59** | 285,9 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 10,00 | 28,59 | 285,9 |  |
| ***Подпрограмма 8***  ***Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения*** | ***Итого*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***5,8*** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 500,0 | 0,00 | 5,8 |  |
| **Задача 1**  **Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности** | **Итого** | **500,00** | **29,00** | **5,8** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета поселения | 500,0 | 29,00 | 29,0 |  |
| Замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | **Итого** | **100,00** | **29,00** | **29,0** | Был проведен аудит - энергетич. обследование объектов и составление энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 100,0 | 29,00 | 29,0 |
| Замена окон на энергосберегающие стеклопакеты в муниципальном здании по адресу: пос. Новый Свет, д.6 | **Итого** | **400,00** | **0,00** | - | В конце ноября 2017 года по мероприятию был объявлен электронный аукцион, в результате не было подано ни одной заявки. Аукцион был признан несостоявшимся. |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 400,0 | 0,00 | - |
| **Задача 2**  **Мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах** | **Итого** | **0,00** | **0,00** | - |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | Финансирование ме-роприятия было осу-ществлено в 2016 году. В 2017 году была проведена работа по техническому переоснащению систем теплоснабжения и горячего водоснабжения – установка автоматизиро-ванных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием. |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |
| Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах | **Итого** | **0,00** | **0,00** | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |
| **Итого по муниципальной программе** | **Итого** | **50985,53** | **49076,22** | **96,3** |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Ленинградской области | 4547,77 | 4547,77 | 100 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 5525,29 | 5426,29 | 98,2 |  |
| Средства бюджета  Новосветского сельского поселения | 40912,47 | 39102,16 | 95,6 |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.О. Огнева