ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района»** на 01.04.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,**  **тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МЦП "Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района" на 2015 год | Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 05.10.2014 г. № 420; Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 05.11. 2014 г. №449. | 29060,32 | 4098,87 | 14,1 |
| Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 1723,61 | 133,50 | 7,7 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 400,00 | 14,87 | 3,7 |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 16298,73 | 1542,59 | 9,5 |
| Подпрограмма  «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение» |  | 8295,81 | 2314,25 | 27,9 |
| Подпрограмма  « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение» |  | 2342,17 | 93,66 | 3,9 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за I кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 64 | 91,4 |
| 2. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг | мин. | 12 | 13 | 108,3 |
| 3. | Доля жалоб, признанных обоснованными, в общем количестве жалоб, поступивших в досудебном порядке, на решения и действия (бездействие) муниципального служащего | % | 25 | 25 | 100 |
| 4. | Доля рабочих мест системы электронного документооборота введенных, в эксплуатацию, от общего числа рабочих мест в администрации муниципального образования | % | 20 | 20 | 100 |
| 5. | Посещаемость сайта муниципального образования | число посещений | 1500 | 158 | 10,5 |
| 6. | Уровень нормативно-правовых актов, размещаемых в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем числе изданных правовых актов | % | 100 | 98 | 98 |
| 7. | Доля программной составляющей бюджета | % | 50 | 14,1 | 28,2 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за I кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество установленных камер видеонаблюдения в рамках ДЦП «Профилактика правонарушений и террористических угроз в Ленинградской области на 2014-2015гг.» | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Увеличение количества средств противопожарной защиты | шт. | 1 | 1 | 100 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за I кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля энергосберегающих уличных светильников | % | 25 | 0 | 0 |
| 2. | Количество отремонтированных объектов муниципального жилого фонда | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 4. | Увеличение количества средств противопожарной защиты | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Увеличение количества предоставляемых бытовых услуг | шт. | - | - | - |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за I кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 45 | 43 | 102,4 |
| 2. | Уровень рождаемости | % | 15 | 0,4 | 2,6 |
| 3. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 100 | 142,8 |
| 4. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | шт. | 210 | 50 | 23,8 |
| 5. | Увеличение библиотечного фонда | шт. | - | - | - |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за I кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 45 | 42 | 93,3 |
| 2. | Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях | чел. | 2061 | 1821 | 88,4 |
| 3. | Обеспеченность жителей муниципального образования спортивными сооружениями | шт. | 6 | 0 | 0 |
| 4. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 65 | 92,9 |
| 5. | Доля граждан, обратившихся и получивших адресную помощь | % | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Выявление семей социального риска | семей | 4 | 0 | 0 |
| 7. | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий | шт. | 35 | 9 | 25,7 |
| 8. | Количество детей занятых работой в летней трудовой бригаде | чел. | 40 | 0 | 0 |

Глава администрации Огнева Е.О.