ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района»** на 01.10.2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,****тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МЦП "Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района" на 2015 год | Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 05.10.2014 г. № 420; Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 05.11. 2014 г. №449. Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 24.09.2015 г. №400. | 34646,48 | 18707,83 | 54,0 |
| Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 1693,62 | 663,09 | 39,2 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 400,00 | 134,97 | 33,7 |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 21693,79 | 10257,65 | 47,3 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение» |  | 8691,51 | 6453,20 | 74,2 |
| Подпрограмма « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение» |  | 2167,56 | 1198,92 | 55,3 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за III кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 70 | 65 | 92,9 |
| 2. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг | мин. | 12 | 15 | 79,9 |
| 3. | Доля жалоб, признанных обоснованными, в общем количестве жалоб, поступивших в досудебном порядке, на решения и действия (бездействие) муниципального служащего  | % | 25 | 25 | 100 |
| 4. | Доля рабочих мест системы электронного документооборота введенных, в эксплуатацию, от общего числа рабочих мест в администрации муниципального образования | % | 20 | 20 | 100 |
| 5. | Посещаемость сайта муниципального образования | число посещений | 1500 | 163 | 10,9 |
| 6. | Уровень нормативно-правовых актов, размещаемых в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем числе изданных правовых актов | % | 100 | 98 | 98 |
| 7. | Доля программной составляющей бюджета | % | 50 | 54,0 | 108 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за III кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество установленных камер видеонаблюдения в рамках ДЦП «Профилактика правонарушений и террористических угроз в Ленинградской области на 2014-2015гг.» | шт. | 1 | 3 | 300 |
| 2. | Увеличение количества средств противопожарной защиты | шт. | 1 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за III кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля энергосберегающих уличных светильников | % | 25 | 5 | 20 |
| 2. | Количество отремонтированных объектов муниципального жилого фонда | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 4. | Увеличение количества средств противопожарной защиты | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Увеличение количества предоставляемых бытовых услуг | шт. | - | - | - |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за III кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 45 | 43 | 95,6 |
| 2. | Уровень рождаемости | % | 15 | 15 | 100 |
| 3. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 90 | 128,6 |
| 4. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | шт. | 210 | 160 | 76,2 |
| 5. | Увеличение библиотечного фонда | шт. | - | - | - |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2015 г.** | **Факт за III кв. 2015 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 45 | 40 | 88,9 |
| 2. | Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях | чел. | 2061 | 1694 | 82,2 |
| 3. | Обеспеченность жителей муниципального образования спортивными сооружениями | шт. | 6 | 1 | 16,7 |
| 4. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 63 | 89,9 |
| 5. | Доля граждан, обратившихся и получивших адресную помощь | % | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Выявление семей социального риска | семей | 4 | 0 | 0 |
| 7. | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий | шт. | 35 | 7 | 20,0 |
| 8. | Количество детей занятых работой в летней трудовой бригаде | чел. | 40 | 0 | 0 |

Глава администрации Огнева Е.О.