Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

За 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 382,54 | - | 99,00 | - | Выполнение комплекса работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесение их в единый государственный реестр недвижимости | Шт. | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 50,00 | - | 50,00 | - | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Шт. | 0 | 12 | 29 |
| 3. | Задача 3 Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 50,00 | - | 50,00 | - | Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Шт. | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Задача 4 Мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 675,00 | - | 664,88 | - | Обеспечение функционирования информационно-коммуникационных технологий и связи | Тыс. руб. | 0 | 675,00 | 664,88 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | 978,00 | - | 977,21 | - | Оборудование пожарных водоемов | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Чистка пожарных водоемов | шт. | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Га | 0 | 27,5 | 27,5 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка пожарного оборудования | шт. | 0 | 77 | 77 |
|  |  |  |  |  |  | Обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | шт. | 0 | 12000 | 12000 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 326,90 | - | 306,79 | - | Обслуживание системы оповещения населения при ЧС | тыс. руб. | 0 | 100,0 | 105,14 |
|  |  |  |  |  |  | Предупреждение и ликвидация ЧС, памятки, литература по по обучению мерам при ЧС, таблички (пожарные водоемы) | тыс. руб. | 0 | 176,90 | 102,80 |
|  |  |  |  |  |  | Обустройство пункта временного размещения населения | тыс. руб. | 0 | 100,0 | 98,85 |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия в области дорожного хозяйства | 16894,65 | - | 16771,24 | - | Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населённых пунктов муниципального образования | Тыс. руб. | 0 | 16894,65 | 16771,24 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия в области жилищного хозяйства | 618,17 | - | 599,34 | - | Оплата услуг по содержанию МЖФ, перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Тыс. руб. | 0 | 618,17 | 599,34 |
| 3. | Задача 3 Мероприятия по предоставлению социальных выплат для реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья | 3723,76 | - | 3723,76 | - | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»; | тыс. руб. | 0 | 3723,76 | 3723,76 |
|  |  |  |  |  |  | Количество выданных свидетельств в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | шт. | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Планируемый размер общей площади построенного (приобретенного) жилья в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | кв.м | 0 | 72 | 135,3 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» | чел. | 0 | 8 | 8 |
| 4. | Задача 4 Мероприятия в области коммунального хозяйства | 126,00 | - | 106,60 | - | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | Тыс. руб. | 0 | 126,00 | 106,60 |
| 5. | Задача 5 Мероприятия в области благоустройства территории | 10762,06 | - | 10744,82 | - | Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения | Тыс. руб. | 0 | 10762,06 | 10744,82 |
|  |  |  |  |  |  | Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | м 3 | 0 | 940 | 940 |
| 6 | Задача 6 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 100,00 | - | 99,99 | - | Затраты на снижение потребления энергоресурсов | Тыс. руб. | 0 | 100,00 | 99,99 |
| 7. | Задача 7 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 774,84 | - | 774,84 | - | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработок | га | 0 | 45,00 | 49,00 |
|  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь | га | 0 | 45,00 | 49,00 |
| 6. | Задача 8 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 8523,00 | - | 8130,62 | - | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 0 | 8523,00 | 8130,62 |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 12394,30 | - | 12394,30 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 | Тыс. руб. | 0 | 10885,76 | 10885,76 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Тыс. руб. | 0 | 1508,54 | 1508,54 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 585,62 | - | 585,62 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 | Тыс. руб. | 0 | 490,17 | 490,17 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | Тыс. руб. | 0 | 95,45 | 95,45 |
| 3. | Задача3 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 1241,32 | - | 1224,88 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении | Мероприятия | 0 | 26 | 26 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия в области развития физической культуры и спорта | 1755,00 | - | 1734,68 | - | Приобретение спортивной формы | шт. | 0 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение крупных семейных спортивных мероприятий | шт. | 0 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение традиционных турниров | Тыс. руб. | 0 | 200,00 | 190,03 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт спортивных объектов | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Устройство травмозащитного монолитного покрытия под спортивным сооружением | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка оборудования спортивной площадки | шт. | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия в области молодежной политики | 663,12 | - | 651,08 | - | Организация временных оплачиваемых мест | чел. | 0 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение сигнальных жилетов для трудовой бригады | шт. | 0 | 35 | 35 |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, молодежных акций | Тыс. руб. | 0 | 40,00 | 66,75 |
|  |  |  |  |  |  | Оплата транспортных услуг | тыс. руб. | 0 | 100,06 | 76,88 |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Благоустройство дворовых территорий | 3670,71 | - | 3670,71 | - | Количество объектов | шт. | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2 Благоустройство общественной территории | 2638,03 | - | 2638,03 | - | Количество объектов | шт. | 0 | 1 | 1 |

Аналитическая записка с расчетом индекса результативности и индекса эффективности мероприятий муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

-

S=2/2=1

Мп=1/N

Мп=1/1=1

,   Iр - индекс результативности мероприятий

Ip=∑(1x1)=1

Iэ - индекс эффективности мероприятий

Iэ=(99,00х1)/382,54=0,3

Достигнут низкий уровень эффективности мероприятия, так как работы по описанию местоположения границ территориальных зон и внесение их в единый государственный реестр недвижимости запланированы на период 2018 и 2019 годов с возможностью переноса финанасирования.

Задача 2

S=29/12=2,4

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x2,4)=2,4

Iэ=(50,00х2,4)/50,00=2,4

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(50,00х1)/50,00=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=664,88/675,00=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(664,88х1)/675,00=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=1/1=1; 2) S=2/2=1; 3) S=27,5/27,5=1; 4) S=77/77=1; 5) S=12000/12000=1;

Мп=1/5=0,2

Ip=∑(0,2*1)+(0,2*1)+(0,2*1)+(0,2*1)+(0,2*1)=1

Iэ=(977,21х1)/978,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=105,14/100,0=1,1; 2)S=102,80/176,9=0,6; 3)S=98,85/100,00=1;

Мп=1/3=0,3

Ip=∑(0,3*1,1)+(0,3*0,6)+(0,3*1)=0,8

Iэ=(306,79х0,8)/326,90=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Подпрограмма  3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

S=16771,24/16894,65=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(16771,24х1)/ 16771,24=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=599,34/618,17=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(599,34х1)/ 618,17=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

1) S=3723,76/3723,76=1; 2) S=2/2=1; 3) S=135,3/72=1,9; 4) S=8/8=1.

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1,9)+(0,25*1)=1,2

Iэ=(3723,76х1,2)/ 3723,76 =1,2

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=106,60/126,00=0,8

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(106,60 х0,8)/ 126,00=0,7

Достигнут низкий уровень эффективности мероприятия, так как снизился спрос на банные услуги.

Задача 5

1) S=10744,82/10762,06=1; 2) S=940/940=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5*1)+(0,5*1)=1

Iэ=(10744,82х1)/ 10762,06=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 6

S=99,99/100,00=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(99,99 х1)/ 100,00=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 7

1) S=49/45=1,1; 2) S=49/45=1,1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5*1,1)+(0,5*1,1)=1,1

Iэ=(774,84х1,1)/ 774,84=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 8

S=8130,62/8523,00=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x0,9)=0,9

Iэ=(8130,62х0,9)/ 8523,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=10885,76/10885,76=1; 2) S=1508,54/1508,54=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5*1)+(0,5*1)=1

Iэ=(12394,30х1)/ 12394,30=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=490,17/490,17=1; 2) S=95,45/95,45=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5*1)+(0,5*1)=1

Iэ=(585,62х1)/ 585,62=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=26/26=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1224,88 х1)/ 1241,32=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1)S=12/12=1; 2)S=3/3=1; 3)S=190,03/200,00=0,9; 4)S=1/1=1; 5)S=1/1=1; 6)S=1/1=1.

Мп=1/6=0,17

Ip=∑(0,17*1)+(0,17*1)+(0,17*0,9)+(0,17*1) +(0,17*1) +(0,17*1) =1

Iэ=(1734,68х1)/1755,00 =1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=35/35=1; 2)S=35/35=1; 3)S=66,75/40,00=1,7; 4)S=76,88/100,06=0,8

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1,7)+(0,25*0,8)=1,1

Iэ=(651,08х1,1)/663,12=1,1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  6 «Формирование комфортной  городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

S=3/3=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(3670,71 х1)/ 3670,71=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2638,03 х1)/ 2638,03=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности