Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

За 2020 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя | Достигнутое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Новосветского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности. | 830,00 | - | 829,00 | - | Количество территориальных зон, сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | Шт. | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество объектов, в отношении которых проводились топографо-геодезические, картографические и землеустроительные работы |  |  | 14 | 14 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | 50,00 | - | 50,00 | - | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную, организационно-методическую и информационную поддержку | ед. | 0 | 14 | 12 |
| 3. | Задача 3 Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 17,85 | - | 17,85 | - | Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Шт. | 0 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 300,00 | - | 299,70 | - | Уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Га | 0 | 27,5 | 29,7 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка пожарного оборудования | шт. | 0 | 100 | 132 |
| 2. | Задача 2 Проведение мероприятий по гражданской обороне | 50,00 | - | 50,00 | - | Количество ЧС произошедших на территории поселения | шт. | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Процент охвата населения пропагандой предупреждения ЧС | % | 0 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия в области дорожного хозяйства | 689,26 | - | 594,26 | - | Количество осмеченных объектов для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов | объекты | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2 Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования | 1630,53 | - | 1330,72 | - | Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании в границах муниципального образования | км | 31,1 | 43,1 | 43,1 |
| 3. | Задача 3 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 300,00 | - | 299,12 | - | Создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населённых пунктов муниципального образования | тыс. руб. | 0 | 300,00 | 299,12 |
| 4. | Задача 4 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8874,34 | - | 8592,13 | - | Количество произведенных ремонтов асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов | объекты | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Задача 5 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 297,55 | - | 252,28 | - | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт – площадь свободный квартир и жилых помещений | кв. м. | 0 | 190,57 | 190,57 |
| 6. | Задача 6 Мероприятия в области жилищного хозяйства | 2328,40 | - | 2327,08 | - | Количество лицевых счетов, по которым осуществляются начисления за найм на конец отчетного периода | шт. | 0 | 517 | 517 |
| 7. | Задача 7 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 1461,95 | - | 1460,87 | - | Общая площадь муниципального жилого фонда, за которую осуществляются перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. | Кв.м. | 0 | 15487,82 | 15487,82 |
| 8. | Задача 8 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | 16450,00 | - | 16450,00 | - | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 169,19 | 169,19 |
|  |  |  |  |  |  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Количество аварийных домов, подлежащих расселению | шт. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество освобожденных жилых помещений в аварийных домах | шт. | 0 | 4 | 4 |
| 11. | Задача 11 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек | 45,00 | - | 22,18 | - | Количество человек, получивших услугу (помывка в бане) по льготному тарифу, компенсированному из бюджета поселения | чел. | 0 | 168 | 168 |
| 12. | Задача 12 Проведение мероприятий по организации уличного освещения | 3180,00 | - | 2878,12 | - | Количество уличных энергоснабжаемых объектов | шт. | 0 | 13 | 13 |
| 13. | Задача 13 Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | 450,00 | - | 450,00 | - | Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок | м 3 | 0 | 77 | 77 |
| 14. | Задача 14 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 4808,36 | - | 4334,44 | - | Количество объектов – устройство тропинок, тротуаров и пешеходных дорожек | объекты | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 0 | 2 | 2 |
| 15. | Задача 15 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения в том числе мероприятия по развитию общественной инфраструктуры | 1120,00 | - | 1120,00 | - | Количество мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере благоустройства | мероприятия | 0 | 2 | 2 |
| 16. | Задача 16 Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 1274,34 | - | 1268,34 | - | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработок | га | 0 | 69,00 | 69,00 |
|  |  |  |  |  |  | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь | га | 0 | 69,00 | 69,00 |
| 18. | Задача 18 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 9958,42 | - | 9037,85 | - | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Тыс. руб. | 0 | 9958,42 | 9037,85 |
|  |  |  |  |  |  | Количество оказанных услуг по помывке в бане п. Торфяное | чел. | 0 | 2130 | 2948 |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | 14513,01 | - | 14361,86 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 | Тыс. руб. | 0 | 10672,69 | 10672,69 |
|  |  |  |  |  |  | Рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 3,9 | 6,7 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | 585,30 | - | 585,30 | - | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 | Тыс. руб. | 0 | 489,07 | 489,07 |
|  |  |  |  |  |  | Рост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по сравнению с предыдущим годом | % | 0 | 3,9 | 6,7 |
| 3. | Задача 3 Капитальный ремонт подведомственных учреждений культуры | 7344,87 | - | 7344,87 | - | Субсидия на капительный ремонт | Тыс. руб. | 0 | 7344,87 | 7344,87 |
| 4. | Задача 4 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 1162,48 | - | 1161,82 | - | Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении | Мероприятия | 0 | 16 | 16 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | 238,48 | - | 238,48 | - | Проведение спортивных мероприятий для поддержания ЗОЖ | мероприятие | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Проведение традиционных турниров | мероприятие | 0 | 3 | 3 |
| 4. | Задача 4 Комплексные меры по профилактике девиантного поведения среди молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних на территории поселения | 478,18 | - | 478,18 | - | Организация временных оплачиваемых мест | чел. | 0 | 26 | 26 |
| 5. | Задача 5 Проведение мероприятий для детей и молодежи | 161,09 | - | 161,07 | - | Организация, проведение мероприятий для детей и молодежи, молодежных акций, организация участия в мероприятиях района | мероприятие | 0 | 15 | 15 |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Благоустройство дворовых территорий | 0,00 | - | 0,00 | - | Количество объектов | шт. | 0 | - | - |
| 2. | Задача 2 Благоустройство общественной территории | 4919,00 | - | 4919,00 | - | Количество объектов | шт. | 0 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения |
| 1. | Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | 100,00 | - | 99,34 | - | Удельный расход электрической энергии на снабжение уличного освещения (в расчете на 1 энергоснабжающий объект) | Тыс.кВт.ч | - | 27,18 | 15,05 |
|  |  |  |  |  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | - | 100 | 100 |
| Подпрограмма 8 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение |
| 1. | Задача 1 Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании | 10,00 | - | 10,00 | - | Количество ДТП, с жителей поселения | шт. | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Число погибших в ДТП | чел. | - | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля жителей поселения задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | - | 60 | 60 |

Аналитическая записка с расчетом индекса результативности и индекса эффективности мероприятий муниципальной программы

«Социально - экономическое развитие Новосветского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Подпрограмма 1 «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

-

1) S=2/2=1, 2) S=14/14=1

Мп=1/N

Мп=1/2=0,5

,   Iр - индекс результативности мероприятий

Ip=∑(0,5*1)+(05*1)=1

Iэ - индекс эффективности мероприятий

Iэ=(829,00х1)/830,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=12/14=0,9

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x2,4)=2,4

Iэ=(50,00х0,9)/50,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(17,85х1)/17,85=1,0

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  2 «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=29,7/27,5=1,1; 2) S=132/100=1,3.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(0,5*1,1)+(0,5*1,3)=1,2

Iэ=(299,70х1,2)/300,00=1,2

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1)S=100/100=1;

Мп=1/1=1

Iэ=(50,00+1)/50,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

S=3/35=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(594,26х1)/ 689,26=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

S=43,1/43,1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1330,72х1)/ 1630,53=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 3

S=299,12/300,00=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(299,12х1)/ 300,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(8592,13 х1)/ 8874,34=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 5

1) S=190,57/190,57=1.

Мп=1/1=1

Iэ=(252,28х1)/ 297,55=0,8

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 6

1) S=517/517=1

Мп=1/1=1

Iэ=(2327,08х1,2)/ 2328,40=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 7

S=15487,82/15487,82=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1460,87 х1)/ 1461,95=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 8

1)S=169,19/169,19=1; 2)12/12=1; 3)1/1=1; 4)4/4=1.

Мп=1/4=0,25

Ip=∑(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)+(0,25*1)=1

Iэ=(16450,00х1)/ 16450,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности.

Задача 11

S=168/168=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(22,18 х1)/ 45,00=0,5

Достигнут низкий уровень эффективности по причине закрытия учереждений, предоставляющих бытовые услуги в период объявления карантина в условиях распространений короновирусной инфекции COVID 19

Задача 12

S=13/13=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(2878,12 х1)/ 3180,00=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 13

S=77/77=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(450,00 х1)/ 450,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 14

1)S=2/2=1; 2)2/2=1.

Мп=1/4=0,5

Ip=∑(0,5*1)+(0,5*1)=1

Iэ=(4334,44х1)/ 4808,36=0,9

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 15

S=2/2=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1120,00 х1)/ 1120,00=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 16

1)S=69,00/69,00=1; 2)69,00/69,00=1

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5)=1

Iэ=(1268,34 х1)/ 1274,34=1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Задача 18

1)S=9037,85/9958,42=0,9; 2)2948/2130=1,4

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,4*0,5)=1,2

Iэ=(9037,85х1,2)/ 9958,42=1,1

Достигнут запланированный уровень эффективности

Подпрограмма  4 «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1) S=10672,69/10672,69=1; 2) S=6,7/3,9=1,7.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,7*0,5)=1,35

Iэ=(14361,86х1,35)/ 14513,01=1,3

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 2

1) S=489,07/489,07=1; 2) S=6,7/3,9=1,7.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1,7*0,5)=1,35

Iэ=(585,30х1,35)/ 585,30=1,35

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 3

S=7344,87/7344,87=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(7344,87х1)/ 7344,87=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=16/16=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(1161,82х1)/ 1162,48=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  5 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение»

Задача 1

1)S=1/1=1; 2)S=3/3=1.

Мп=1/2=0,5

Ip=∑(1*0,5)+(1*0,5) =1

Iэ=(238,48х1)/238,48 =1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 4

S=26/26=1.

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(478,18х1)/ 478,18=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Задача 5

S=15/15=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(161,07 х1)/ 161,09=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  6 «Формирование комфортной  городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение»

Задача 2

S=1/1=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(4919,00 х1)/ 4919,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  7  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения

Задача 1

1) S=27,18/15,05=1,8 (обратный расчет, цель показателя в регрессии); 2) S=100/100=1.

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(99,34х1,8)/ 100,00=1,8

Достигнут высокий уровень эффективности

Подпрограмма  8  Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Новосветское сельское поселение

S=60/60=1

Мп=1/1=1

Ip=∑(1x1)=1

Iэ=(10,00 х1)/ 10,00=1

Достигнут высокий уровень эффективности