ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение**

 **Гатчинского муниципального района»** на 01.01.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Источники финансирования** | **Запланированный объем финансирования на 2016г.,****тыс. руб.** | **Освоено средств за 2016 год, тыс. руб.** | **Освоение %** |
| МЦП "Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района" на 2016 год | Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 16.10.2015 г. № 453; Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 11.01.2016 г. №3, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 25.01.2016 г. №18, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 09.02.2016 г. №41, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 18.04.2016 г. №115, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 27.04.2016 г. №137, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 11.07.2016 г. №217. | Итого | 120 501,79 | 113 681,12 | 94,3 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 80239,92 | 76291,92 | 95,1 |
| Средства бюджета ГМР | 1639,73 | 1544,11 | 94,2 |
| Средства бюджета поселения | 38622,14 | 35845,09 | 92,8 |
| Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение» | Итого | 930,03 | 888,78 | 95,6 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |
| Средства бюджета ГМР | - | - | - |
| Средства бюджета поселения | 930,03 | 888,78 | 95,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение» | Итого | 899,07 | 897,52 | 99,8 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |
| Средства бюджета ГМР | - | - | - |
| Средства бюджета поселения | 899,07 | 897,52 | 99,8 |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение» | Итого | 108 944,85 | 102 222,54 | 93,8 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 80151,52 | 76202,79 | 95,1 |
| Средства бюджета ГМР | 1352,23 | 1256,61 | 92,9 |
| Средства бюджета поселения | 27441,10 | 24763,14 | 90,2 |
| Подпрограмма «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение» | Итого | 8 908,72 | 8882,37 | 99,7 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | 88,40 | 88,40 | 100,0 |
| Средства бюджета ГМР | 287,50 | 287,50 | 100,0 |
| Средства бюджета поселения | 8532,82 | 8506,47 | 99,7 |
| Подпрограмма « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение» | Итого | 819,13 | 789,92 | 96,4 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - |
| Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |
| Средства бюджета ГМР | 56,18 | 56,18 | 100,0 |
| Средства бюджета поселения | 762,95 | 733,74 | 96,2 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**" Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Увеличение поголовья скота: |  |  |  |  |
|  | *Крупный рогатый скот* | шт. | 38 | 20 | 52,6 |
|  | *Свиньи* | шт. | 30 | 12 | 39,9 |
|  | *Овцы, козы* | шт. | 40 | 30 | 75,0 |
|  | *Лошади* | шт. | 2 | 0 | 0 |
|  | *Пушной зверь (кролики)* | шт. | 150 | 315 | 210,0 |
|  | *Птица* | шт. | 500 | 600 | 120,0 |
| 2. | Сумма полученных субсидий на покупку кормов | тыс.руб. | - | - | - |
| 3. | Уровень площадей земель поселения в отношении которых идет работа по утверждению проекта планировки территории | Га | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (малые предприятия и индивидуальные предприниматели) | шт. | 310 | 237 | 76,5 |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающих мероприятиях и получивших информационную и консультационную поддержку | шт. | 60 | 10 | 16,7 |
| 6. | Численность занятого населения  | тыс. чел. | 2,54 | 2,6 | 102,4 |
| 7. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 73 | 71 | 97,3 |
| 8. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг | мин. | 11 | 12 | 109,1 |
| 9. | Доля жалоб, признанных обоснованными, в общем количестве жалоб, поступивших в досудебном порядке, на решения и действия (бездействие) муниципального служащего  | % | 80 | 30 | 37,5 |
| 10. | Доля рабочих мест системы электронного документооборота введенных, в эксплуатацию, от общего числа рабочих мест в администрации муниципального образования | % | 25 | 20 | 80 |
| 11. | Посещаемость сайта муниципального образования | число посещений | 1700 | 230006 | 13529,8 |
| 12. | Уровень нормативно-правовых актов, размещаемых в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем числе изданных правовых актов | % | 100 | 98 | 98 |
| 13. | Доля программной составляющей бюджета | % | 54 | 88,6 | 164,1 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество установленных камер видеонаблюдения для профилактики правонарушений и террористических угроз | шт. | 3 | 1 | 33,3 |
| 2. | Увеличение количества средств противопожарной защиты | шт. | 1 | 135 | 13500,0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля энергосберегающих уличных светильников | % | 10 | 37,1 | 371,0 |
| 2. | Количество отремонтированных объектов муниципального жилого фонда | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Увеличение количества предоставляемых бытовых услуг | шт. | - | - | - |
| 4. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок  | шт. | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Ремонт проезжей части автомобильной дороги общего пользования в пос. Новый Свет (от остановки до дома № 4) в том числе:**Длинна** | м | 180 | 180 | 100 |
| **Площадь** | м² | 1080 | 1080 | 100 |
| 6. | Освобождение площади от борщевикаСосновского  | га | 10 | 30 | 300 |
| 7. | Число жителей планируемых к переселению по адресу пос. Торфяное, д.11 | чел. | 5 | 0 | 0 |
| 8. | Расселяемая площадь жилыхпомещений по адресу пос. Торфяное, д.11 | кв.м | 68 | 0 | 0 |
| 9. | Число жителей планируемых к переселению по адресу пос. Торфяное, д.24 | чел. |  |  |  |
| 10. | Расселяемая площадь жилыхпомещений по адресу пос. Торфяное, д.24 | кв.м |  |  |  |
| 11. | Число жителей планируемых к переселению по адресу пос. Торфяное, д.28 | чел. |  |  |  |
| 12. | Расселяемая площадь жилыхпомещений по адресу пос. Торфяное, д.28 | кв.м |  |  |  |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 47 | 45 | 95,7 |
| 2. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 80 | 114,3 |
| 3. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | шт. | 182 | 142 | 78,0 |
| 4. | Увеличение библиотечного фонда | шт. | 12500 | 12943 | 103,5 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за** **2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 45 | 42 | 95,5 |
| 2. | Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях | чел. | 2468 | 2795 | 113,6 |
| 3. | Обеспеченность жителей муниципального образования спортивными сооружениями | шт. | - | - | - |
| 4. | Уровень рождаемости (Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. населения) | чел. на 1000 населения | 0,1 | 0,3 | 300,0 |
| 4. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 67 | 95,7 |
| 5. | Доля граждан, обратившихся и получивших адресную помощь | % | - | - | - |
| 6. | Выявление семей социального риска | семей | 5 | 4 | 80 |
| 7. | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий | шт. | 30 | 16 | 53,3 |
| 8. | Количество детей занятых работой в летней трудовой бригаде | чел. | 20 | 37 | 185 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за** **2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Число МКД подлежащих оснащению АИТП | % | 100 | 0 | 0 |
| 2. | Количество жителей, получивших коммунальную услугу | % | 100 | 0 | 0 |

Глава администрации Огнева Е.О.