Оперативный отчет о ходе реализации  муниципальной  программы Новосветского сельского поселения

за 1 квартал 2023 года

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| Исполнение Плана реализации муниципальной программы Новосветского сельского поселения |
| --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
|  | Всего (согласно годовому плану) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | % выполнения от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| ИТОГО по Муниципальной программе | 76214,00 | 2512,00 | 12963,40 | 9957,71 | 50780,89 | 0,00 | 11772,27 | 753,60 | 1928,35 | 0,00 | 9090,32 | 0,00 | 15,4 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ " | 8888,89 | 2512,00 | 5488,00 | 0,00 | 888,89 | 0,00 | 2666,67 | 753,60 | 1646,40 | 0,00 | 266,67 | 0,00 | 30,0 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 8888,89 | 2512,00 | 5488,00 | 0,00 | 888,89 | 0,00 | 2666,67 | 753,60 | 1646,40 | 0,00 | 266,67 | 0,00 | 30,0 |
| 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" | 2790,50 | 0,00 | 1700,50 | 0,00 | 1090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 1889,44 | 0,00 | 1700,50 | 0,00 | 188,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОРОЖНАЯ СЕТЬ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ" | 1065,56 | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1065,56 | 0,00 | 959,00 | 0,00 | 106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ" | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ" | 1137,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1137,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 1057,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1057,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" | 32150,09 | 0,00 | 3688,10 | 0,00 | 28461,99 | 0,00 | 4539,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4539,97 | 0,00 | 14,1 |
| 3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 13136,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13136,95 | 0,00 | 1932,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1932,32 | 0,00 | 14,7 |
| 3.2. Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 25,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19 | 0,00 | 3,3 |
| 3.3. Мероприятия в области жилищного хозяйства | 854,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854,25 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,97 | 0,00 | 0,5 |
| 3.4. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 1970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 325,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,63 | 0,00 | 16,5 |
| 3.5. Организация уличного освещения | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 672,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,61 | 0,00 | 23,2 |
| 3.6. Мероприятия в области благоустройства | 3014,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3014,21 | 0,00 | 282,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,25 | 0,00 | 9,4 |
| 3.7. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.8. Содержание и уборка автомобильных дорог | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 1298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298,00 | 0,00 | 48,1 |
| 3.9. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.10. Мероприятия в области дорожного хозяйства | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.11. Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.12. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 2297,72 | 0,00 | 1050,40 | 0,00 | 1247,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.13. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 590,78 | 0,00 | 342,70 | 0,00 | 248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.14. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2416,18 | 0,00 | 2295,00 | 0,00 | 121,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.15. Ликвидация несанкционированных свалок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" | 18673,90 | 0,00 | 1127,80 | 350,00 | 17196,10 | 0,00 | 4368,67 | 0,00 | 281,95 | 0,00 | 4086,72 | 0,00 | 23,4 |
| 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 14001,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14001,48 | 0,00 | 3500,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,37 | 0,00 | 25,0 |
| 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 578,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,82 | 0,00 | 144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,70 | 0,00 | 25,0 |
| 4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 1838,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1488,00 | 0,00 | 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,70 | 0,00 | 8,7 |
| 4.3. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (культура) | 2146,23 | 0,00 | 1073,12 | 0,00 | 1073,11 | 0,00 | 536,56 | 0,00 | 268,28 | 0,00 | 268,28 | 0,00 | 25,0 |
| 4.4. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (библиотека) | 109,37 | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 54,69 | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 13,67 | 0,00 | 25,0 |
| 5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" | 1926,16 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 1830,26 | 0,00 | 96,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96 | 0,00 | 5,0 |
| 5.1. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96 | 0,00 | 14,3 |
| 5.3. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 9,1 |
| 5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 938,16 | 0,00 | 0,00 | 95,90 | 842,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" | 8811,81 | 0,00 | 0,00 | 8811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6.1. Мероприятия в области благоустройства | 8811,81 | 0,00 | 0,00 | 8811,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 |
| 7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 |
| 7.2. Реализация мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9.1. Капитальный ремонт подведомственных учреждений культуры | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9.2. Создание комфортных благоустроенных территорий общего пользования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному отчету о ходе реализации  муниципальной программы  Новосветского сельского поселения

1 квартал 2023 года

| Муниципальная программа – «Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» ответственный исполнитель: - Меркунов С.А. |
| --- |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ " |
| Реализация программ формирования современной городской среды | Заключен контракт на объект «Благоустройство общественной территории прилегающей к административному зданию по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, д. 6», срок выполнения работ -3 квартал |
| 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Выполнение мероприятие запланировано в 2 этапа на 2 и 3 кварталы |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Выполнение мероприятие запланировано в 2 этапа на 2 и 3 кварталы |
| 3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОРОЖНАЯ СЕТЬ" |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Запланирован в 2024 году |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ" |
| 1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 1.2. Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.3. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 2. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ" |
| 2.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 3. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" |
| 3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Содержание муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» |
| 3.2. Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Оплата жилищных и коммунальных услуг за свободное жилье |
| 3.3. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата услуг ЕИРЦ. |
| 3.4. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Осуществлены перечисления ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора |
| 3.5. Организация уличного освещения | Оплата уличного освещения территории Новосветского сельского поселения, услуги автовышки |
| 3.6. Мероприятия в области благоустройства | Закупка материалов для благоустройства, разработка смет, экспертизы по благоустройству территорий |
| 3.7. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Выполнение мероприятие запланировано на 2, 3 и 4 кварталы |
| 3.8. Содержание и уборка автомобильных дорог | Уборка дорог поселения от снега и льда |
| 3.9. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Запланированы в 2024-2025 годах |
| 3.10. Мероприятия в области дорожного хозяйства | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 3.11. Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 3.12. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 3.13. Ремонт автомобильных дорог общего пользования в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 3.14. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 3.15. Ликвидация несанкционированных свалок | Запланированы в 2024 году |
| 4. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" |
| 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания №2 на оказание муниципальных работ (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») |
| 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания №1 на оказание муниципальных услуг (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») |
| 4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Организация участия делегаций поселения на культурных мероприятиях разных уровней и проведение культурно-массовых мероприятий, организованных администрацией, в том числе: - торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда; - праздничное мероприятие, посвященного 23 февраля; - праздничное мероприятие, посвященного Международному Женскому дню 8 марта; с участием МБУК "Новосветский КДЦ "Лидер": - открытый фестиваль музыкально-художественного творчества «Малышок»; - праздник «Масленица»; |
| 4.3. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (культура) | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры |
| 4.4. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (библиотека) | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры (библиотека) |
| 5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" |
| 5.1. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Выполнение мероприятие запланировано на 2, 3 и 4 кварталы |
| 5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Участие в организации соревнований по тхэквондо на призы главы администрации Новосветского сельского поселения, организация участия команд Новосветского сельского поселения в традиционных соревнованиях по лыжным гонкам «МемориалМ.И.Дороничева», во Всероссийских спортивных играх ШСК. Организация мероприятия «Папа. Мама, я- спортивная семья» |
| 5.3. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Экспертиза сметной документации ремонта асфальтобетонного катка в п.Н.Свет |
| 5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 6. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" |
| 6.1. Мероприятия в области благоустройства | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 7. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" |
| 7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Закуплены энергосберегающие светильники |
| 8. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" |
| 8.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 9. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" |
| 9.1. Капитальный ремонт подведомственных учреждений культуры | Выполнение мероприятие запланировано на 3 и 4 кварталы |

Ответственный исполнитель:      Меркунов С.А.       20.04.2023          ________________ .

Фамилия И.О.                             дата                                                            подпись