Оперативный отчет о ходе реализации  муниципальной  программы Новосветского сельского поселения

за 1 квартал 2024 года

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

| Исполнение Плана реализации муниципальной программы Новосветского сельского поселения |
| --- |
| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | С начала текущего года |
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
|  | Всего (согласно годовому плану) | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет ЛО | Бюджет ГМР | Бюджет поселения | Внебюджетные источники | % выполнения от годового плана |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| ИТОГО по Муниципальной программе | 120763,35 | 2436,80 | 23285,90 | 22609,06 | 72431,59 | 0,00 | 12917,53 | 731,04 | 1968,66 | 1493,10 | 8724,73 | 0,00 | 10,7 |
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |
| 1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ " | 14260,38 | 2436,80 | 5563,20 | 4977,00 | 1283,38 | 0,00 | 4278,11 | 731,04 | 1668,96 | 1493,10 | 385,01 | 0,00 | 30,0 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 14260,38 | 2436,80 | 5563,20 | 4977,00 | 1283,38 | 0,00 | 4278,11 | 731,04 | 1668,96 | 1493,10 | 385,01 | 0,00 | 30,0 |
| ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ |
| 1. ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" | 1744,97 | 0,00 | 744,96 | 0,00 | 1000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 926,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 818,64 | 0,00 | 744,96 | 0,00 | 73,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ "ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 697,25 | 0,00 | 634,50 | 0,00 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 697,25 | 0,00 | 634,50 | 0,00 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" | 12953,56 | 0,00 | 11787,74 | 0,00 | 1165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 12953,56 | 0,00 | 11787,74 | 0,00 | 1165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |
| 1. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ" | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 2,4 |
| 1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,2 |
| 1.2. Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 25,0 |
| 1.3. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ" | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1620,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2,5 |
| 2.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 1490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1490,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2,7 |
| 3. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" | 57888,48 | 0,00 | 1356,70 | 12176,30 | 44355,48 | 0,00 | 4159,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4159,14 | 0,00 | 7,2 |
| 3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 24798,85 | 0,00 | 0,00 | 6833,50 | 17965,35 | 0,00 | 1713,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1713,73 | 0,00 | 6,9 |
| 3.2. Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 1190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1190,00 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,86 | 0,00 | 2,2 |
| 3.3. Мероприятия в области жилищного хозяйства | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,00 | 0,8 |
| 3.4. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | 2150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 0,00 | 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,20 | 0,00 | 18,0 |
| 3.5. Организация уличного освещения | 3939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3939,00 | 0,00 | 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,03 | 0,00 | 13,6 |
| 3.6. Мероприятия в области благоустройства | 5738,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5738,24 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 3,5 |
| 3.7. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.8. Содержание и уборка автомобильных дорог | 7000,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,68 | 0,00 | 1198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1198,80 | 0,00 | 17,1 |
| 3.9. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5900,01 | 0,00 | 0,00 | 4642,80 | 1257,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.10. Мероприятия в области дорожного хозяйства | 816,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,12 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 11,3 |
| 3.12. Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.13 Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | 3325,99 | 0,00 | 1020,40 | 0,00 | 2305,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.14. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Лен. области" | 599,59 | 0,00 | 336,30 | 0,00 | 263,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" | 23382,05 | 0,00 | 1198,80 | 5195,10 | 16988,15 | 0,00 | 4144,58 | 0,00 | 299,70 | 0,00 | 3844,88 | 0,00 | 17,7 |
| 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 19153,72 | 0,00 | 0,00 | 5195,10 | 13958,62 | 0,00 | 3286,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3286,19 | 0,00 | 17,2 |
| 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 612,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,73 | 0,00 | 153,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,18 | 0,00 | 25,0 |
| 4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | 1218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218,00 | 0,00 | 105,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,80 | 0,00 | 8,7 |
| 4.3. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (культура) | 2178,86 | 0,00 | 1089,43 | 0,00 | 1089,43 | 0,00 | 544,72 | 0,00 | 272,36 | 0,00 | 272,36 | 0,00 | 25,0 |
| 4.4. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (библиотека) | 218,74 | 0,00 | 109,37 | 0,00 | 109,37 | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 27,34 | 0,00 | 25,0 |
| 5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" | 7086,66 | 0,00 | 2000,00 | 260,66 | 4826,00 | 0,00 | 173,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,20 | 0,00 | 2,4 |
| 5.1. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 2,8 |
| 5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | 0,00 | 12,8 |
| 5.3. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | 2867,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2867,74 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 3,1 |
| 5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | 1233,66 | 0,00 | 0,00 | 260,66 | 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5.5. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках проведения мероприятий по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта | 2105,26 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 105,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 |
| 7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100 |
| 8. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9.1. Капитальный ремонт подведомственных учреждений культуры | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оперативному отчету о ходе реализации  муниципальной программы  Новосветского сельского поселения

1 квартал 2024 года

| Муниципальная программа – «Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» ответственный исполнитель: - Меркунов С.А. |
| --- |
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ |
| 1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ " |
| Благоустройство общественной территории в п. Торфяное (у футбольного и баскетбольного поля) Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Заключен контракт на объект «Благоустройство общественной территории прилегающей к административному зданию по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Новый Свет, д. 6», срок выполнения работ -3 квартал |
| ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ |
| 1. ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ "БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Выполнение мероприятия запланировано в 2 этапа на 2 и 3 кварталы |
| Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Выполнение мероприятия запланировано в 2 этапа на 2 и 3 кварталы |
| 2. ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ "ЭФФЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
| Ликвидация несанкционированных свалок | Выполнение мероприятия запланировано во 2 квартале |
| 3. ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ "РАЗВИТИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Выполнение мероприятий (ремонт 2-х дорог) запланировано на 2 и 3 кварталы |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| 1. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ" |
| 1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Выполнена часть кадастровых работ по объектам |
| 1.2. Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.3. Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 2. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ" |
| 2.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Выполнение мероприятий запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Разработана смета по обустройство противопожар. источников. |
| 3. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" |
| 3.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Содержание муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» |
| 3.2. Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Оплата жилищных и коммунальных услуг за свободное жилье |
| 3.3. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Оплата услуг ЕИРЦ. |
| 3.4. Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Осуществлены перечисления ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора |
| 3.5. Организация уличного освещения | Оплата уличного освещения территории Новосветского сельского поселения, услуги автовышки |
| 3.6. Мероприятия в области благоустройства | Спил аварийно-опасных деревьев, разработка и экспертизы смет объектов по благоустройству территорий |
| 3.7. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Выполнение мероприятий запланировано на 2, 3 и 4 кварталы |
| 3.8. Содержание и уборка автомобильных дорог | Уборка дорог поселения от снега и льда |
| 3.9. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнение мероприятий запланировано на 2, 3 и 4 кварталы |
| 3.10. Мероприятия в области дорожного хозяйства | Разработаны и проведена экспертиза смет по ремонту дорог |
| 3.12. Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Выполнение мероприятий запланировано на 2, 3 и 4 кварталы |
| 3.13. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 3.14. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | Выполнение мероприятие запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 4. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" |
| 4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания №2 на оказание муниципальных работ (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») |
| 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания №1 на оказание муниципальных услуг (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») |
| 4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Организация участия делегаций поселения на культурных мероприятиях разных уровней и проведение культурно-массовых мероприятий, организованных администрацией, в том числе: - торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады города Ленинграда; - праздничное мероприятие, посвященного 23 февраля; - праздничное мероприятие, посвященного Международному Женскому дню 8 марта; |
| 4.3. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (культура) | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры |
| 4.4. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (библиотека) | Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам учреждений культуры (библиотека) |
| 5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" |
| 5.1. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Организация поездок делегаций поселения по патриотическим местам. |
| 5.2. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Участие в организации соревнований по тхэквондо на призы главы администрации Новосветского сельского поселения, организация участия команд Новосветского сельского поселения в традиционных соревнованиях по лыжным гонкам «Мемориал М.И.Дороничева». |
| 5.3. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и молодежной политики | Экспертиза сметной документации по приобретению, установке и оборудование спортивного поля с игровой поверхностью, ограждением, с футбольными воротами и баскет-больными кольцами в дер. Пустошка. Поставка хоккейных ворот. |
| 5.4. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Выполнение мероприятий запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 5.5.Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках проведения мероприятий по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта | Выполнение мероприятия запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 6. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" |
| 6.1. Мероприятия в области благоустройства | Выполнение мероприятий запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 7. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ" |
| 7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Закуплены энергосберегающие светильники |
| 8. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" |
| 8.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | Выполнение мероприятий запланировано на 2 и 3 кварталы |
| 9. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" |
| 9.1. Капитальный ремонт подведомственных учреждений культуры | Выполнение мероприятий запланировано на 3 и 4 кварталы |

Ответственный исполнитель:      Меркунов С.А.       03.04.2023          ________________ .

Фамилия И.О.                             дата                                                            подпись