Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Социально - экономическое развитие муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 – 2024 годов» за 9 месяцев 2019 года

Муниципальный заказчик: Администрация Новосветского сельского поселения

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано за 9 месяцев 2019 г. (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 599,10 | 121,03 | 20,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 99,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,10 | 22,03 | 4,4 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 499,10 | 22,03 | 19,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 99,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,10 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по выполнению комплекса работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесение их в единый государственный реестр недвижимости | Итого | 400,10 | 99,00 | 24,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 99,00 | 99,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,10 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Содействие созданию условий для развития сельского хозяйства | Итого | 50,00 | 22,03 | 44,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 22,03 | 44,0 |  |
| Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности основных видов сельскохозяйственной продукции | Итого | 50,00 | 22,03 | 44,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 22,03 | 44,0 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 1100,00 | 787,43 | 71,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1100,00 | 787,43 | 71,6 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 860,00 | 650,63 | 75,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 860,00 | 60,00 | 75,7 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: оборудование пожарного водоема в нас. пунктах | Итого | 300,00 | 320,67 | 106,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 320,67 | 106,9 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: чистка пожарных водоемов поселения и установка ограждений пожарных водоемов | Итого | 200,00 | 269,96 | 135 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 269,96 | 135 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: уборка захламленности, создание минерализованных полос на границе населенных пунктов, профилактика выжигания сухой растительности на границах населенных пунктов | Итого | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: обучение, памятки, литература по обучению мерам пожарной безопасности, таблички (пожарные водоемы) | Итого | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности: закупка пожарного оборудования | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне | Итого | 240,00 | 136,80 | 57,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 240,00 | 136,80 | 57,0 |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне: обслуживание системы оповещения населения при ЧС | Итого | 3,20 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3,20 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне: предупреждение и ликвидация ЧС, создание памяток, литературы по обучению мерам при ЧС | Итого | 136,80 | 136,80 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 136,80 | 136,80 | 100 |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне: создание запасов материальных средств на случай ЧС | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий по гражданской обороне: обустройство пункта временного размещения населения | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 3 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское | Итого | 62109,27 | 24973,74 | 38,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 5615,89 | 121,58 | 2,2 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 11588,27 | 2468,31 | 21,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4980,76 | 1036,50 | 20,8 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 39924,35 | 21347,35 | 53,5 |  |
| Мероприятия в области дорожного хозяйства | Итого | 16361,10 | 4191,67 | 25,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 341,13 | 186,07 | 54,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 4580,46 | 636,50 | 16,1 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11439,21 | 3369,10 | 29,5 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования: оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования: чистка канав вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 300,00 | 280,00 | 93,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 280,00 | 93,3 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования: зимнее содержание дорог, уборка снега и льда | Итого | 1482,00 | 790,00 | 53,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1482,00 | 790,00 | 53,3 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования: закупка песка, щебня, асфальтовой крошка для п. Новый Свет, п. Пригородный, п. Торфяное, д. М. Замостье, д. Пустошка, д. Сабры | Итого | 800,00 | 700,00 | 87,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 800,00 | 700,00 | 87,5 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования: ямочный ремонт дорог | Итого | 500,00 | 291,16 | 58,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 291,16 | 58,2 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования: услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 300,00 | 197,00 | 65,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 197,00 | 65,7 |  |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципального образования: ямочный ремонт дорог | Итого | 440,00 | 284,94 | 58,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 341,13 | 186,07 | 54,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 98,87 | 98,87 | 100 |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских, разметка, установка ограждений | Итого | 400,00 | 90,28 | 22,57 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 90,28 | 22,57 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: профконтроль (технадзор) состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 250,00 | 30,31 | 12,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 30,31 | 12,1 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: изготовление и проверка сметной документации | Итого | 250,00 | 58,50 | 23,40 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 58,50 | 23,40 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт участка автомобильной дороги вдоль дома №42 в п. Новый Свет | Итого | 1416,52 | 1469,48 | 103,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 636,50 | 636,50 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 780,02 | 832,98 | 106,8 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 9, №10 на ул. Вырицкое шоссе в п. Пригородный | Итого | 2158,19 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2158,19 | 0,00 | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 7, №8 на ул. Вырицкое шоссе в п. Пригородный | Итого | 2229,61 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2229,61 | 0,00 | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 5, №6 на ул. Вырицкое шоссе в п. Пригородный | Итого | 1489,89 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1489,89 | 0,00 | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт дорог в щебеночном исполнении в пос. Торфяное: Восточная | Итого | 460,90 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 420,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,90 | 0,00 | - |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 5, №6 на ул. Вырицкое шоссе в п. Пригородный | Итого | 3583,99 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 3524,26 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 59,73 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 1533,33 | 963,68 | 62,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1533,33 | 963,68 | 62,8 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 1357,33 | 919,48 | 67,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1357,33 | 919,48 | 67,7 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства: оплата услуг ЕИРЦ ЛО | Итого | 26,00 | 14,72 | 56,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 26,00 | 14,72 | 56,6 |  |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства: инструментальное обследование жилых домов | Итого | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 50,00 | 29,48 | 59,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 29,48 | 59,0 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат для реализации прав граждан для участия в федеральных и региональных целевых программах на получение субсидий для приобретения (строительства) жилья | Итого | 1233,50 | 1233,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 121,58 | 121,58 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1097,09 | 1097,09 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,83 | 14,83 | 100 |  |
| Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей | Итого | 1233,50 | 1233,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 121,58 | 121,58 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1097,09 | 1097,09 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,83 | 14,83 | 100 |  |
| Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | Итого | 16056,61 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 5494,31 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 8652,28 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1910,02 | 0,00 | - |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области | Итого | 16056,61 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 5494,31 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 8652,28 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1910,02 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 632,00 | 34,58 | 5,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 632,00 | 24,30 | 5,5 |  |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, необеспечивающим возмещение издержек: услуги бани и вывоз ЖБО | Итого | 252,00 | 23,34 | 9,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 252,00 | 23,34 | 9,3 |  |
| Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда: отопление свободного жилищного фонда | Итого | 80,00 | 11,24 | 14,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 80,00 | 11,24 | 14,1 |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства: разработка схемы газификации в населенных пунктах (п. Новый Свет, п. д. М. Замостье, д. Сабры, п. Пригородный) | Итого | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия в области благоустройства территории | Итого | 15839,17 | 12422,74 | 78,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,80 | 1028,80 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 400,00 | 400,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14410,37 | 10993,94 | 76,3 |  |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения населенных пунктов поселения | Итого | 2200,00 | 991,05 | 45,05 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2200,00 | 991,05 | 45,05 |  |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения: услуги автогидроподъемника, замена и монтаж уличного освещения | Итого | 400,00 | 324,83 | 81,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 324,83 | 81,2 |  |
| Проведение мероприятий по организации уличного освещения: приобретение светильников и новогодних световых фигур | Итого | 400,00 | 339,70 | 84,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 339,70 | 84,9 |  |
| Мероприятия по сбору и удалению несанкционированных свалок | Итого | 645,20 | 335,26 | 52,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 645,20 | 335,26 | 52,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: ремонт детского игрового оборудования | Итого | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: чистка дренажных канав | Итого | 300,00 | 199,98 | 66,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 199,98 | 66,7 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 276,40 | 276,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 276,40 | 276,40 | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: зазакупка песка, грунта | Итого | 504,99 | 225,00 | 44,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 504,99 | 225,00 | 44,6 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: очистка и промывка ливневой канализации | Итого | 200,00 | 99,90 | 50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 99,90 | 50 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: ремонт, изготовление и установка ограждений газонов | Итого | 730,00 | 721,02 | 98,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 730,00 | 721,02 | 98,8 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: устройство пешеходной тропинки вдоль дома №4 в п. Новый Свет | Итого | 496,31 | 493,83 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 496,31 | 493,83 | 99,5 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: устройство пешеходной дорожки в плиточном исполнении в пос. Новый Свет, от угла домов №12 и 57б к дому №27а | Итого | 1151,23 | 1145,48 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1151,23 | 1145,48 | 99,5 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: устройство тропинки от дома 27А до дома 42 в п. Новый Свет | Итого | 2001,22 | 1981,21 | 99,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2001,22 | 1981,21 | 99,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: оборудование детской площадки в д. Пустошка | Итого | 2719,69 | 2719,69 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2719,69 | 2719,69 | 100 |  |
| Мероприятия по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере благоустройства: приобретение, установка и оборудование детского игрового комплекса п. Пригородный | Итого | 538,09 | 538,09 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 400,00 | 400,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 138,09 | 138,09 | 100 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: изготовление и проверка сметной документации | Итого | 150,00 | 57,50 | 38,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 57,50 | 38,3 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: технадзор пешеходных тропинок | Итого | 250,00 | 78,08 | 31,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 250,00 | 78,08 | 31,2 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: закупка рабочего оборудования | Итого | 854,27 | 295,72 | 34,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 854,27 | 295,72 | 34,6 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения: обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в п. Новый Свет вблизи многоквартирных домов №12, №28, №29а, №34, №37б, №41, №43, №45 | Итого | 1600,00 | 1600,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1028,80 | 1028,80 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 571,20 | 571,20 | 100 |  |
| Создание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 121,77 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 121,77 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 1068,97 | 710,66 | 66,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 468,97 | 156,35 | 33,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 600,00 | 554,31 | 33 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 1034,91 | 688,70 | 66,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 456,51 | 156,35 | 34,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 578,40 | 532,71 | 92,1 |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 34,06 | 21,60 | 63,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 12,46 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 21,60 | 21,60 | 100 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(прочие) | Итого | 9384,60 | 5416,91 | 57,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9384,60 | 5416,91 | 57,7 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения НМКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслуживанию» | Итого | 9384,60 | 5416,91 | 57,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9384,60 | 5416,91 | 57,7 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 13530,54 | 10428,21 | 77,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 962,30 | 962,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12568,24 | 9465,91 | 75,3 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 12224,96 | 8854,86 | 21,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 904,56 | 904,56 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 10530,40 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11320,40 | 7950,30 | 75,5 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 на оказание муниципальных работ (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 9415,84 | 6835,74 | 72,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9415,84 | 6835,74 | 72,6 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 2 в части обеспечения выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 1809,12 | 1809,12 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 904,56 | 904,56 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 904,56 | 904,56 | 100,0 |  |
| Субсидия на текущий ремонт (не включенный в нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Итого | 210,00 | 210,00 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 210,00 | 210,00 | 100,0 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 603,58 | 467,12 | 77,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 57,74 | 57,74 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 545,84 | 409,38 | 75,0 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 1 на оказание муниципальных услуг (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 488,10 | 351,64 | 72,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 488,10 | 351,64 | 72,0 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек: обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО (Обеспечение деятельности библиотеки в МБУК НКДЦ «Лидер») | Итого | 115,48 | 115,48 | 100,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 57,74 | 57,74 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 57,74 | 57,74 | 100,0 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 1492,00 | 1106,23 | 74,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1492,00 | 1106,23 | 74,1 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: торжественное мероприятие, посвященное дню снятия Блокады города Ленинграда | Итого | 33,00 | 32,42 | 98,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,00 | 32,42 | 98,2 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: проведение праздничного мероприятия, посвященного 23 февраля | Итого | 25,00 | 35,02 | 140,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 35,02 | 140,1 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация открытого фестиваля музыкально-художественного творчества «Малышок» | Итого | 35,00 | 30,00 | 85,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 30,00 | 85,7 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация областного фестиваля вокально-инструментальных ансамблей | Итого | 40,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация праздника «Масленица» | Итого | 43,00 | 40,00 | 93,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 43,00 | 40,00 | 93,0 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: посвященного Международному Женскому дню 8 марта | Итого | 33,00 | 38,93 | 118,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,00 | 38,93 | 118,0 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация открытого конкурса – фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица» | Итого | 30,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: Дню малолетнего узника | Итого | 43,00 | 43,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 43,00 | 43,00 | 100 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация конкурса патриотической песни «Песни Победы» | Итого | 40,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: посвященных Дню Победы | Итого | 80,00 | 69,32 | 86,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 80,00 | 69,32 | 86,7 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: посвященных «Дню защиты детей» | Итого | 25,00 | 25,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 25,00 | 100 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: посвященного Дню поселка Торфяное | Итого | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на Областной Пушкинский праздник | Итого | 40,00 | 37,00 | 92,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 37,00 | 92,5 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация поездки делегации от Новосветского сельского поселения на мероприятиепосвященное годовщине Гатчинского района | Итого | 15,00 | 5,40 | 36,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 5,40 | 36,0 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: праздничное мероприятие «Новосветские Сентябрины» | Итого | 300,00 | 370,00 | 123,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 370,00 | 123,3 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: День памяти и скорби – 22 июня | Итого | 30,00 | 34,15 | 113,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 34,15 | 113,8 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация Открытого фестиваля-конкурса народного песенного творчества «Любовь моя-моя Россия» | Итого | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 40,00 | 100 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: праздничное мероприятие, посвященное «Дню знаний» | Итого | 40,00 | 39,38 | 98,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 39,38 | 98,5 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: праздничное мероприятие, посвященное «Дню пожилого человека» | Итого | 55,00 | 54,90 | 99,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,00 | 54,90 | 99,8 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: «Мы работаем с детьми» | Итого | 23,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 23,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: мероприятие, посвященное Дню призывника | Итого | 15,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: мероприятие, посвященное Дню Милосердия | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: День матери | Итого | 23,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 23,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: организация конкурса «Новогодняя игрушка» | Итого | 45,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 45,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: Вечер встречи поколений | Итого | 155,00 | 60,15 | 38,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 155,00 | 60,15 | 38,8 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: мероприятия в рамках «Месячник семья» | Итого | 64,00 | 49,80 | 77,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 64,00 | 49,80 | 77,8 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: изготовление полиграфической продукции | Итого | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам: оплата транспортных услуг | Итого | 60,00 | 41,76 | 69,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 41,76 | 69,6 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение | Итого | 4164,39 | 1095,37 | 31,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 758,98 | 56,25 | 7,4 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3405,41 | 1039,12 | 30,5 |  |
| Мероприятия в области массового спорта | Итого | 3346,85 | 419,64 | 12,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2646,85 | 419,64 | 12,5 |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры: приобретение спортивной формы | Итого | 55,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры: «День Здоровья» | Итого | 35,00 | 34,95 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 35,00 | 34,95 | 100 |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры: «Зимние забавы» | Итого | 17,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 17,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры: «Папа, мама, я – спортивная семья» | Итого | 25,00 | 45,05 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,00 | 45,05 | - |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры: традиционные турниры на призы администрации Новосветского сельского поселения: -по баскетболу - по волейболу - по мини-футболу - по теннису - по гиревому спорту - по таэквондо (грамоты, кубки, медали) | Итого | 195,00 | 183,56 | 94,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 195,00 | 183,56 | 94,1 |  |
| Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры: оплата транспортных услуг | Итого | 210,00 | 85,05 | 40,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 210,00 | 85,05 | 40,5 |  |
| Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта: ремонт спортивных объектов и оборудования | Итого | 277,73 | 32,90 | 11,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 277,73 | 32,90 | 11,8 |  |
| Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта: заливка катка в зимний период | Итого | 60,00 | 38,13 | 63,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 38,13 | 63,6 |  |
| Мероприятия по обеспечению условий для развития на территории сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта: приобретение и установка оборудования спортивной площадки в д. Сабры | Итого | 1672,21 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1672,21 | 0,00 | - |  |
| Приобретение и установка оборудования спортивной площадки п. Пригородный | Итого | 799,91 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 700,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,91 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия в области молодежной политики | Итого | 817,54 | 675,73 | 14,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 58,98 | 56,25 | 95,4 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 758,56 | 619,48 | 15,8 |  |
| Комплексные меры по профилактике девиантного поведения среди молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних на территории поселения | Итого | 524,77 | 522,05 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 58,98 | 56,25 | 95,4 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 465,79 | 465,80 | 100 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: приобретение сигнальных жилетов для трудовых бригад | Итого | 16,45 | 16,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 16,45 | 16,45 | 100 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: организация молодежных акций | Итого | 111,31 | 37,53 | 33,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 111,31 | 37,53 | 33,7 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: чествование молодежного коллектива | Итого | 20,00 | 30,40 | 152 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 30,40 | 152 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: оплата транспортных услуг | Итого | 125,00 | 69,30 | 55,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 125,00 | 69,30 | 55,4 |  |
| Проведение мероприятий для детей и молодежи: изготовление полиграфической продукции | Итого | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории МО Новосветское сельское поселение | Итого | 2511,45 | 2511,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 704,00 | 704,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1296,00 | 1296,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 511,45 | 511,45 | 100 |  |
| Благоустройство территорий | Итого | 2511,45 | 2511,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 704,00 | 704,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1296,00 | 1296,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 511,45 | 511,45 | 100 |  |
| Благоустройство общественной территории между домами 43 и 43А в пос. Торфяное | Итого | 2511,45 | 2511,45 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 704,00 | 704,00 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1296,00 | 1296,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 511,45 | 511,45 | 100 |  |
| Подпрограмма 7 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новосветского сельского поселения | Итого | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов: замена ламп ДРЛ на энергосберегающие | Итого | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,14 | 99,1 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 84114,74 | 40016,37 | 47,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 6319,89 | 825,58 | 13,1 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 13846,57 | 4726,61 | 34,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Гатчинского муниципального района | 5838,74 | 1191,75 | 20,4 |  |
|  | Средства бюджета Новосветского сельского поселения | 58109,54 | 33272,43 | 57,3 |  |

Глава администрации                ________________             Е.О. Огнева

(подпись)