ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района»** на 01.07.2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,**  **тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МЦП "Социально-экономическое развитие МО Новосветское сельское поселение Гатчинского муниципального района" на 2016 год | Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 16.10.2015 г. № 453; Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 11.01.2016 г. №3, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 25.01.2016 г. №18, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 09.02.2016 г. №41, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 18.04.2016 г. №115, Пост. Администрации Новосветского сельского поселения от 27.04.2016 г. №137. | 54 784,91 | 15 748,38 | 28,7 |
| Подпрограмма «Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 1 207,00 | 416,8 | 34,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 444,00 | 162,63 | 36,6 |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение» |  | 43 043,43 | 9 680,37 | 22,5 |
| Подпрограмма  «Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение» |  | 9 051,50 | 5 242,85 | 57,9 |
| Подпрограмма  « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение» |  | 1 038,98 | 245,73 | 23,7 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**" Стимулирование экономической активности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за II кв. 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Увеличение поголовья скота: |  |  |  |  |
|  | *Крупный рогатый скот* | шт. | 38 | 20 | 52,6 |
|  | *Свиньи* | шт. | 30 | 7 | 23,3 |
|  | *Овцы, козы* | шт. | 40 | 30 | 75,0 |
|  | *Лошади* | шт. | 2 | 0 | 0 |
|  | *Пушной зверь (кролики)* | шт. | 150 | 315 | 210,0 |
|  | *Птица* | шт. | 500 | 520 | 104,0 |
| 2. | Сумма полученных субсидий на покупку кормов | тыс.руб. | - | - | - |
| 3. | Уровень площадей земель поселения в отношении которых идет работа по утверждению проекта планировки территории | Га | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (малые предприятия и индивидуальные предприниматели) | шт. | 310 | 237 | 76,5 |
| 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающих мероприятиях и получивших информационную и консультационную поддержку | шт. | 60 | 0 | 0 |
| 6. | Численность занятого населения | тыс. чел. | 2,54 | 2,6 | 102,4 |
| 7. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | % | 73 | 70 | 95,9 |
| 8. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальных услуг | мин. | 11 | 11 | 100 |
| 9. | Доля жалоб, признанных обоснованными, в общем количестве жалоб, поступивших в досудебном порядке, на решения и действия (бездействие) муниципального служащего | % | 80 | 25 | 31,3 |
| 10. | Доля рабочих мест системы электронного документооборота введенных, в эксплуатацию, от общего числа рабочих мест в администрации муниципального образования | % | 25 | 20 | 80 |
| 11. | Посещаемость сайта муниципального образования | число посещений | 1700 | 199356 | 11726,8 |
| 12. | Уровень нормативно-правовых актов, размещаемых в средствах массовой информации и на официальном сайте в общем числе изданных правовых актов | % | 100 | 98 | 98 |
| 13. | Доля программной составляющей бюджета | % | 54 | 28,7 | 53,1 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Обеспечение безопасности на территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за II кв. 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество установленных камер видеонаблюдения для профилактики правонарушений и террористических угроз | шт. | 3 | 0 | 0 |
| 2. | Увеличение количества средств противопожарной защиты | шт. | 1 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за II кв. 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля энергосберегающих уличных светильников | % | 10 | 37,1 | 371,0 |
| 2. | Количество отремонтированных объектов муниципального жилого фонда | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Увеличение количества предоставляемых бытовых услуг | шт. | - | - | - |
| 4. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 2 | 2 | 0 |
| 5. | Ремонт проезжей части автомобильной дороги общего пользования в пос. Новый Свет (от остановки до дома № 4)  в том числе:  **Длинна** | м | 180 | 0 | 0 |
| **Площадь** | м² | 1080 | 0 | 0 |
| 6. | Освобождение площади от борщевика Сосновского | га | 10 | 0 | 0 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие культуры в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за II кв. 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 47 | 41 | 87,2 |
| 2. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 78 | 111,4 |
| 3. | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | шт. | 182 | 46 | 25,3 |
| 4. | Увеличение библиотечного фонда | шт. | 12500 | 12943 | 103,5 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ

**"** **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в МО Новосветское сельское поселение "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за II кв. 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Доля молодежи участвующей в различных формах организованного досуга от общей численности молодежи, проживающей на территории муниципального образования | % | 45 | 42 | 95,5 |
| 2. | Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных учреждениях | чел. | 2468 | 2795 | 113,6 |
| 3. | Обеспеченность жителей муниципального образования спортивными сооружениями | шт. | - | - | - |
| 4. | Уровень рождаемости (Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. населения) | чел. на 1000 населения | 0,1 | 0,3 | 300,0 |
| 4. | Уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг | % | 70 | 65 | 97,1 |
| 5. | Доля граждан, обратившихся и получивших адресную помощь | % | - | - | - |
| 6. | Выявление семей социального риска | семей | 5 | 4 | 80 |
| 7. | Количество проведенных физкультурно-массовых мероприятий | шт. | 30 | 9 | 29,9 |
| 8. | Количество детей занятых работой в летней трудовой бригаде | чел. | 20 | 0 | 0 |

Глава администрации Огнева Е.О.